## Tong quan
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TỐI GIẢN · ĐẦU VÀO COMPATIBILITY MATRIX
Đường nâng cấp: Pacific 16.2.5 → 16.2.15 → Quincy transit (chốt theo deployment mode) → Reef 18.2.7 · Ngày lập: 24/08/2026
TỔNG HẠNG MỤC |  | BẮT BUỘC |  | ĐÃ THU THẬP |  | BLOCK |  | UNKNOWN |  | TIẾN ĐỘ
14 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 0%
1. PHẠM VI GIỮ LẠI — CHỈ NHỮNG FACT CÓ THỂ ĐỔI ĐƯỜNG NÂNG CẤP
Nhóm | Nhóm | Thông tin giữ lại | Thông tin giữ lại | Thông tin giữ lại | Thông tin giữ lại | Ảnh hưởng trực tiếp | Ảnh hưởng trực tiếp | Ảnh hưởng trực tiếp | Ảnh hưởng trực tiếp | Đầu ra | Đầu ra | Đầu ra
Baseline | Baseline | Một lần xuất ceph report để lấy identity, health summary, map/release gates và trạng thái tổng quát. |  |  |  | Chỉ dùng làm mốc đọc; không tách thành loạt health/quorum/performance check. |  |  |  | ceph_report.json
Triển khai & nền tảng | Triển khai & nền tảng | Deployment mode, daemon nào được quản lý, OS/kernel/arch, container runtime hoặc package repo. |  |  |  | Quyết định dùng cephadm hay manual rolling, chọn Quincy transit và loại artifact phù hợp. |  |  |  | Deployment/platform fact sheet
Storage format & lịch sử | Storage format & lịch sử | BlueStore/FileStore, RocksDB/LevelDB, ceph-volume layout/dmcrypt và lịch sử 16.2.6 quick-fix/repair. |  |  |  | FileStore/LevelDB hoặc phơi nhiễm OMAP có thể chặn hop trước Quincy. |  |  |  | Storage-format verdict
RADOS & cấu hình | RADOS & cấu hình | Release feature gates, config override, pool/EC/CRUSH, autoscaler, upmap-primary và flag đang tồn tại. |  |  |  | Có thể làm rolling upgrade đổi hành vi, kéo dài hoặc không thể hoàn tất mixed-version. |  |  |  | RADOS compatibility input
Dịch vụ | Dịch vụ | Chỉ inventory dịch vụ đang dùng: CephFS/MDS/NFS/Manila, RGW, RBD/iSCSI, mirroring. |  |  |  | Mỗi dịch vụ tạo nhánh thủ tục riêng; dịch vụ không dùng đánh N/A, không khảo sát sâu. |  |  |  | Service branch list
Client & tích hợp | Client & tích hợp | Nhóm client critical theo loại/version/kernel và automation/parser phụ thuộc output Ceph. |  |  |  | Client cũ có thể giữ min-compat; parser/SDK cũ có thể lỗi sau major hop. |  |  |  | Client cohort matrix
2. NGUYÊN TẮC RÚT GỌN
1 | Một lần lấy ceph report | Một lần lấy ceph report | Không kiểm tra quorum/time-sync/health detail riêng nếu report không phát hiện bất thường ảnh hưởng upgrade. | Không kiểm tra quorum/time-sync/health detail riêng nếu report không phát hiện bất thường ảnh hưởng upgrade. | Không kiểm tra quorum/time-sync/health detail riêng nếu report không phát hiện bất thường ảnh hưởng upgrade. | Không kiểm tra quorum/time-sync/health detail riêng nếu report không phát hiện bất thường ảnh hưởng upgrade. | Không kiểm tra quorum/time-sync/health detail riêng nếu report không phát hiện bất thường ảnh hưởng upgrade. | Không kiểm tra quorum/time-sync/health detail riêng nếu report không phát hiện bất thường ảnh hưởng upgrade. | Không kiểm tra quorum/time-sync/health detail riêng nếu report không phát hiện bất thường ảnh hưởng upgrade. | Không kiểm tra quorum/time-sync/health detail riêng nếu report không phát hiện bất thường ảnh hưởng upgrade. | Không kiểm tra quorum/time-sync/health detail riêng nếu report không phát hiện bất thường ảnh hưởng upgrade. | Không kiểm tra quorum/time-sync/health detail riêng nếu report không phát hiện bất thường ảnh hưởng upgrade.
2 | Theo cohort, không theo từng host | Theo cohort, không theo từng host | OS/kernel/runtime và OSD layout chỉ lấy một mẫu cho mỗi nhóm cấu hình giống nhau; chỉ mở rộng khi có lệch. | OS/kernel/runtime và OSD layout chỉ lấy một mẫu cho mỗi nhóm cấu hình giống nhau; chỉ mở rộng khi có lệch. | OS/kernel/runtime và OSD layout chỉ lấy một mẫu cho mỗi nhóm cấu hình giống nhau; chỉ mở rộng khi có lệch. | OS/kernel/runtime và OSD layout chỉ lấy một mẫu cho mỗi nhóm cấu hình giống nhau; chỉ mở rộng khi có lệch. | OS/kernel/runtime và OSD layout chỉ lấy một mẫu cho mỗi nhóm cấu hình giống nhau; chỉ mở rộng khi có lệch. | OS/kernel/runtime và OSD layout chỉ lấy một mẫu cho mỗi nhóm cấu hình giống nhau; chỉ mở rộng khi có lệch. | OS/kernel/runtime và OSD layout chỉ lấy một mẫu cho mỗi nhóm cấu hình giống nhau; chỉ mở rộng khi có lệch. | OS/kernel/runtime và OSD layout chỉ lấy một mẫu cho mỗi nhóm cấu hình giống nhau; chỉ mở rộng khi có lệch. | OS/kernel/runtime và OSD layout chỉ lấy một mẫu cho mỗi nhóm cấu hình giống nhau; chỉ mở rộng khi có lệch. | OS/kernel/runtime và OSD layout chỉ lấy một mẫu cho mỗi nhóm cấu hình giống nhau; chỉ mở rộng khi có lệch.
3 | Dịch vụ có thì kiểm tra, không có thì N/A | Dịch vụ có thì kiểm tra, không có thì N/A | Không tạo đầu việc giả định cho RGW/CephFS/NFS/iSCSI/mirroring nếu cluster không cung cấp dịch vụ đó. | Không tạo đầu việc giả định cho RGW/CephFS/NFS/iSCSI/mirroring nếu cluster không cung cấp dịch vụ đó. | Không tạo đầu việc giả định cho RGW/CephFS/NFS/iSCSI/mirroring nếu cluster không cung cấp dịch vụ đó. | Không tạo đầu việc giả định cho RGW/CephFS/NFS/iSCSI/mirroring nếu cluster không cung cấp dịch vụ đó. | Không tạo đầu việc giả định cho RGW/CephFS/NFS/iSCSI/mirroring nếu cluster không cung cấp dịch vụ đó. | Không tạo đầu việc giả định cho RGW/CephFS/NFS/iSCSI/mirroring nếu cluster không cung cấp dịch vụ đó. | Không tạo đầu việc giả định cho RGW/CephFS/NFS/iSCSI/mirroring nếu cluster không cung cấp dịch vụ đó. | Không tạo đầu việc giả định cho RGW/CephFS/NFS/iSCSI/mirroring nếu cluster không cung cấp dịch vụ đó. | Không tạo đầu việc giả định cho RGW/CephFS/NFS/iSCSI/mirroring nếu cluster không cung cấp dịch vụ đó. | Không tạo đầu việc giả định cho RGW/CephFS/NFS/iSCSI/mirroring nếu cluster không cung cấp dịch vụ đó.
4 | Không benchmark hoặc stress | Không benchmark hoặc stress | Max tải, IOPS/latency 14–30 ngày và recovery test được chuyển sang giai đoạn test/soak, không nằm trong compatibility survey. | Max tải, IOPS/latency 14–30 ngày và recovery test được chuyển sang giai đoạn test/soak, không nằm trong compatibility survey. | Max tải, IOPS/latency 14–30 ngày và recovery test được chuyển sang giai đoạn test/soak, không nằm trong compatibility survey. | Max tải, IOPS/latency 14–30 ngày và recovery test được chuyển sang giai đoạn test/soak, không nằm trong compatibility survey. | Max tải, IOPS/latency 14–30 ngày và recovery test được chuyển sang giai đoạn test/soak, không nằm trong compatibility survey. | Max tải, IOPS/latency 14–30 ngày và recovery test được chuyển sang giai đoạn test/soak, không nằm trong compatibility survey. | Max tải, IOPS/latency 14–30 ngày và recovery test được chuyển sang giai đoạn test/soak, không nằm trong compatibility survey. | Max tải, IOPS/latency 14–30 ngày và recovery test được chuyển sang giai đoạn test/soak, không nằm trong compatibility survey. | Max tải, IOPS/latency 14–30 ngày và recovery test được chuyển sang giai đoạn test/soak, không nằm trong compatibility survey. | Max tải, IOPS/latency 14–30 ngày và recovery test được chuyển sang giai đoạn test/soak, không nằm trong compatibility survey.

## plan
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT
Chỉ thu thập thông tin có thể tạo compatibility blocker hoặc làm thay đổi cách rolling upgrade. Ô vàng là nơi điền kết quả thực tế.
Nguyên tắc: read-only; theo cohort cấu hình; dịch vụ không dùng ghi N/A; ceph report là baseline duy nhất cho health tổng quát.
ID | Nhóm | Thông tin phải biết | Vì sao ảnh hưởng trực tiếp | Thu thập tối thiểu | Bằng chứng | Mức cần thiết | Kết quả thực tế | Đánh giá | Trạng thái | Ghi chú
CE-01 | Baseline | Một bản ceph report tại thời điểm khảo sát | Cho một baseline thống nhất về FSID, health summary, map, release gate và daemon state; chỉ mở kiểm tra sâu khi report báo bất thường liên quan upgrade. | ceph report -f json-pretty | ceph_report.json | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Không tách quorum/health detail thành đầu việc riêng.
CE-02 | Triển khai & nền tảng | Deployment mode và nguồn cấu hình chuẩn: cephadm / package-systemd / ceph-ansible / Rook / mixed | Quyết định engine, thứ tự, câu lệnh, cơ chế pause/resume và cách xử lý MDS/NFS trong từng hop. | ceph orch status; xác nhận unit/package/automation nếu orch không quản lý | deployment_mode.txt + source-of-truth | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Mixed hoặc unmanaged phải liệt kê rõ daemon nào.
CE-03 | Triển khai & nền tảng | Phân bố version theo daemon, daemon/service đang chạy và scope managed/unmanaged | Mixed version tồn tại trước change hoặc daemon bị bỏ ngoài orchestrator có thể làm hop không hoàn tất. | ceph versions; ceph orch ps --refresh; ceph orch ls --export (nếu cephadm) | daemon_versions.json + service_specs.yaml | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Không cần kiểm đếm quorum riêng; lấy trạng thái từ report/orch.
CE-04 | Triển khai & nền tảng | Các cohort host theo OS/release, kernel, architecture, container runtime hoặc package repo | Target image/package có thể không chạy trên OS/kernel cũ hoặc không có build cho repo/architecture hiện tại. | ceph orch host ls --detail; kiểm tra 1 host đại diện mỗi cohort | platform_cohorts.xlsx/json | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Chỉ mở rộng ra từng host khi phát hiện khác cohort.
CE-05 | Storage format & lịch sử | OSD objectstore, MON/OSD KV backend, ceph-volume mode và dmcrypt/DB-WAL layout theo cohort | Quincy loại LevelDB; FileStore không dùng mClock và không được Reef hỗ trợ. LVM/raw/simple/dmcrypt ảnh hưởng activation/redeploy. | ceph osd metadata; ceph mon metadata; ceph-volume ... list trên mẫu đại diện | storage_backend.json | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | BLOCK nếu còn FileStore/LevelDB hoặc backend không xác định trước Quincy.
CE-06 | Storage format & lịch sử | Cluster build mới ở 16.2.5 hay nâng từ pre-Pacific; từng chạy 16.2.6; từng bật quick-fix-on-mount hoặc chạy BlueStore repair/quick-fix | Phơi nhiễm 16.2.6 + chuyển đổi OMAP/repair có thể cần điều tra integrity riêng trước khi tiếp tục. | Ticket/change history + ceph config dump + xác nhận operator | upgrade_omap_history.txt | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Không chạy repair/quick-fix để 'kiểm tra'.
CE-07 | RADOS & cấu hình | Config override có ảnh hưởng upgrade và feature gates: require_osd_release, require_min_compat_client, msgr, mClock/WPQ, memory autotune, BlueStore/RocksDB, MDS/RGW | Override cũ có thể đổi hành vi ở Quincy/Reef; feature gate hoặc min-client giữ lại có thể chặn client/daemon. | ceph config dump; ceph osd dump; ceph features | upgrade_sensitive_config.json | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Không review toàn bộ config theo hiệu năng; chỉ lọc khóa ảnh hưởng upgrade.
CE-08 | RADOS & cấu hình | Pool type/EC profile/application, CRUSH rule/device class/failure domain, autoscaler mode, upmap và pg-upmap-primary | Quyết định compatibility pool/EC, cách chia batch theo failure domain; autoscale hoặc upmap-primary giữa mixed versions tạo rủi ro riêng. | pool ls detail; EC profiles; CRUSH tree/rule dump; osd dump | rados_layout.json | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Không đánh giá capacity/max-load; chỉ giữ cấu trúc và feature.
CE-09 | RADOS & cấu hình | Flag hoặc tác vụ điều phối đang tồn tại: noout/norebalance/nobackfill/noscrub, maintenance, upgrade status | Flag bị quên hoặc upgrade đang dang dở có thể làm rolling update dừng hoặc khiến đánh giá sau hop sai. | Dùng ceph report/osd dump và ceph orch upgrade status; không tạo thêm health sweep | current_flags.txt | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Chỉ ghi nhận; xử lý nằm trong runbook/change window.
CE-10 | Dịch vụ | Nếu có CephFS/MDS/NFS/Manila: số filesystem, max_mds, standby-replay, mirror, NFS management và lịch sử Manila native CephFS | Cephadm có thể giảm max_mds/fail filesystem; non-cephadm và Pacific 16.2.5 cần nhánh MDS riêng. Manila cũ có thể cần audit caps. | ceph fs dump/status; ceph nfs cluster ls/info; service specs | cephfs_nfs_fact.json | Có điều kiện |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Chỉ thực hiện nếu dịch vụ tồn tại; sau xác nhận không dùng thì đánh N/A.
CE-11 | Dịch vụ | Nếu có RGW: realm/zonegroup/zone, multisite, pubsub/notifications, SSE/compression, ingress/front-end | Reef thay đổi notification/topic format; multisite và feature mã hóa/nén cần phối hợp toàn zone. | radosgw-admin realm/zonegroup/zone list; sync status; service specs | rgw_fact.json | Có điều kiện |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Không xuất secret/access key; sau xác nhận không dùng thì đánh N/A.
CE-12 | Dịch vụ | Nếu có RBD/iSCSI/mirroring/OpenStack: pool/namespace, image feature cohort, mirror mode, gateway và đường Cinder/Glance/Nova | RBD feature và client stack quyết định khả năng đọc/ghi trong mixed version; gateway/mirror là daemon có thứ tự nâng riêng. | rbd pool/mirror summary + ceph orch service specs + cấu hình backend OpenStack đã redacted | rbd_gateway_fact.json | Có điều kiện |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Không cần liệt kê từng image nếu feature cohort giống nhau.
CE-13 | Client & tích hợp | Cohort client critical: ceph-common/librados/librbd, kernel RBD/CephFS, qemu/libvirt, CSI/Rook, S3 SDK, NFS client | Client cũ có thể không hỗ trợ feature/min-compat mới; phải biết nhóm nào cần giữ hoạt động xuyên suốt từng hop. | CMDB/package inventory theo cohort + owner + data path; đối chiếu active clients nếu có | critical_client_matrix.xlsx | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Không inventory mọi máy; chỉ data path business critical.
CE-14 | Triển khai & nền tảng | Nguồn image/package chính xác cho 16.2.15, Quincy transit và 18.2.7; registry/repo/proxy/air-gap; automation hoặc parser phụ thuộc output Ceph | Không pull/install được artifact là hard blocker; parser/automation cũ có thể lỗi do output/schema thay đổi qua release. | Manifest/digest hoặc repo metadata read-only + danh sách script/dashboard/API consumer | artifact_and_automation.txt | Bắt buộc |  | UNKNOWN | Chưa thu thập | Pin digest/version; không dùng floating tag.

## Mau ket qua As-Is
MẪU KẾT QUẢ AS-IS
Chỉ điền fact đã xác minh. Nếu chưa có evidence, giữ UNKNOWN; không suy diễn từ tên host, version label hoặc HEALTH_OK.
# | Trường đầu vào | Nội dung cần chốt | Kết quả hiện tại | Evidence | Hop ảnh hưởng | Quy tắc đánh giá | Kết luận
1 | Deployment mode | cephadm / package-systemd / ceph-ansible / Rook / mixed; source-of-truth |  |  | Tất cả | UNKNOWN hoặc mixed chưa phân ranh quản lý ⇒ BLOCK lập runbook | UNKNOWN
2 | Managed scope | Daemon/service nào managed và unmanaged |  |  | Tất cả | Mỗi daemon phải có cơ chế nâng cụ thể | UNKNOWN
3 | Version distribution | Version thực tế theo MON/MGR/OSD/MDS/RGW/gateway |  |  | Tất cả | Mixed version có sẵn phải được giải thích trước change | UNKNOWN
4 | Host platform cohorts | OS/release, kernel, architecture, runtime/repo theo cohort |  |  | Quincy + Reef | Target artifact phải chạy được trên mọi cohort | UNKNOWN
5 | Artifact delivery | Container image digest hoặc package repo cho từng hop |  |  | Tất cả | Không pull/install được artifact trên một cohort ⇒ BLOCK | UNKNOWN
6 | OSD objectstore | Tỷ lệ BlueStore/FileStore |  |  | Trước Quincy | Còn FileStore hoặc chưa xác định ⇒ BLOCK | UNKNOWN
7 | KV backend | MON/OSD metadata backend RocksDB/LevelDB |  |  | Trước Quincy | Còn LevelDB hoặc chưa xác định ⇒ BLOCK | UNKNOWN
8 | OSD provisioning | ceph-volume LVM/raw/simple; dmcrypt; DB/WAL cohort |  |  | Tất cả | Phải có activation/restart method tương ứng trong runbook | UNKNOWN
9 | Cluster origin | Build mới ở 16.2.5 hay nâng từ pre-Pacific |  |  | Trước 16.2.15 | Nếu pre-Pacific, bắt buộc chốt OMAP exposure | UNKNOWN
10 | OMAP exposure | 16.2.6 + quick-fix-on-mount hoặc BlueStore repair/quick-fix history |  |  | Trước 16.2.15 | Có exposure đáng ngờ ⇒ BLOCK và mở integrity investigation | UNKNOWN
11 | require_osd_release | Giá trị hiện tại và thời điểm sẽ nâng gate |  |  | Mỗi major hop | Chỉ nâng gate sau khi toàn bộ OSD đạt target | UNKNOWN
12 | min compatible client | require_min_compat_client và client feature hiện tại |  |  | Quincy + Reef | Không nâng min-compat khi còn client critical cũ | UNKNOWN
13 | Upgrade-sensitive overrides | mClock/WPQ, memory autotune, BlueStore/RocksDB, MDS/RGW, cephadm overrides |  |  | Quincy + Reef | Mỗi override khác default phải có quyết định giữ/đổi | UNKNOWN
14 | Pool / EC summary | Replicated/EC, plugin/profile, application tag, size/min_size |  |  | Tất cả | Profile/application unknown ⇒ WARN/BLOCK tùy data path | UNKNOWN
15 | CRUSH / failure domain | Rule, device class, failure domain và batch boundary |  |  | Tất cả | Không đổi topology trong cùng OSD upgrade; batch không vượt failure domain | UNKNOWN
16 | Autoscaler / map exceptions | Pool autoscaler modes, upmap và pg-upmap-primary |  |  | Tất cả + Reef | Freeze autoscale khi nâng; pg-upmap-primary cần xử lý trước mixed Reef | UNKNOWN
17 | Existing flags/state | noout/norebalance/nobackfill/noscrub, maintenance, active upgrade |  |  | Trước mỗi hop | Flag/state tồn tại phải được giải thích và có bước restore | UNKNOWN
18 | CephFS/MDS/NFS/Manila | max_mds, standby-replay, mirror, NFS manager, Manila history |  |  | Có điều kiện | Nếu không dùng ⇒ N/A; nếu dùng ⇒ chọn cephadm/non-cephadm MDS branch | UNKNOWN
19 | RGW | Realm/zonegroup/zone, multisite, notifications/pubsub, SSE/compression, ingress |  |  | Có điều kiện | Nếu multisite ⇒ phối hợp thứ tự toàn zone; feature mới chỉ bật sau all-Reef | UNKNOWN
20 | RBD/iSCSI/mirroring | Pool/namespace, image feature cohort, mirror/gateway/OpenStack backends |  |  | Có điều kiện | Mỗi data path đang dùng phải có client test và daemon order | UNKNOWN
21 | Critical client cohorts | Client type/version/kernel/library/SDK + owner + business data path |  |  | Tất cả | Mọi client critical phải được phân loại cho từng hop | UNKNOWN
22 | Automation/parsers | Script/API/dashboard parse output Ceph hoặc gọi command deprecated |  |  | Tất cả | Có dependency ⇒ regression test parser/command | UNKNOWN
23 | ceph report summary | Chỉ các warning/state ảnh hưởng trực tiếp tới upgrade |  |  | Trước mỗi hop | Không có down/recovering/critical state chưa xử lý | UNKNOWN
24 | Readiness summary | Ready / Conditional / Not ready + blocker owner/action |  |  | Hand-off | Không còn BLOCK/UNKNOWN ở trường bắt buộc | UNKNOWN

## Lenh va nguon
GÓI LỆNH READ-ONLY, HẠNG MỤC ĐÃ LOẠI VÀ NGUỒN
Lệnh là gợi ý tối thiểu; điều chỉnh cú pháp theo deployment mode. Không ghi secret vào evidence và tuyệt đối không chạy BlueStore repair/quick-fix để khảo sát.
A. GÓI THU THẬP TỐI THIỂU
Gói | Mục tiêu | Lệnh / nguồn | Phạm vi | Lưu ý
PKG-01 | Baseline duy nhất | ceph report -f json-pretty > ceph_report.json | 1 lần/cluster | Không lặp health detail/quorum nếu report không chỉ ra vấn đề.
PKG-02 | Deployment + daemon | ceph orch status -f json-pretty ceph versions -f json-pretty ceph orch ps --refresh -f json-pretty ceph orch ls --export | Cluster; lệnh orch khi có cephadm | Nếu orch không quản lý, lấy systemd/package inventory theo automation hiện hữu.
PKG-03 | Platform cohorts | ceph orch host ls --detail -f json-pretty cat /etc/os-release; uname -r; uname -m podman version ¦¦ docker version; cephadm version | 1 host đại diện/cohort | Không cần audit từng host nếu cohort đồng nhất.
PKG-04 | Storage backend | ceph osd metadata -f json-pretty ceph mon metadata -f json-pretty ceph-volume lvm list --format json (hoặc raw/simple tương ứng) | Cluster + mẫu mỗi OSD layout | Chỉ đọc; không chạy ceph-bluestore-tool repair/quick-fix.
PKG-05 | Config + release gates | ceph config dump -f json-pretty ceph osd dump -f json-pretty ceph features ceph orch upgrade status | Cluster | Phân tích các khóa ảnh hưởng upgrade; không tuning trong khảo sát.
PKG-06 | Pool / EC / CRUSH | ceph osd pool ls detail -f json-pretty ceph osd erasure-code-profile ls/get <profile> ceph osd crush tree -f json-pretty ceph osd crush rule dump -f json-pretty | Cluster | Không thu max-load/capacity forecast; osd dump đã chứa map exceptions.
PKG-07 | CephFS/NFS | ceph fs dump -f json-pretty ceph fs status -f json-pretty ceph nfs cluster ls / info <cluster_id> | Chỉ khi dịch vụ có | Không có dịch vụ thì đánh N/A.
PKG-08 | RGW/RBD/gateway | radosgw-admin realm/zonegroup/zone list; sync status rbd mirror pool status <pool> ceph mgr services; ceph mgr module ls | Chỉ theo dịch vụ có | Không export realm/zone secret hoặc cephx key.
PKG-09 | Client cohorts | CMDB/package inventory; OpenStack/K8s/backend config đã redacted; gom theo client type/version/kernel/data path | Chỉ business-critical | Không liệt kê từng VM/client nếu cùng cohort.
PKG-10 | Artifact path | Manifest/digest hoặc repo metadata cho 16.2.15, Quincy transit và 18.2.7; thử inspect/pull tại admin node theo change policy | Mỗi platform cohort | Pin digest/version; xác nhận proxy/registry/repo trước CAB.
B. ĐÃ LOẠI KHỎI KHẢO SÁT MẶC ĐỊNH
Hạng mục | Xử lý | Lý do | Chỉ mở lại khi | Giai đoạn phù hợp
Kiểm quorum riêng | Loại | Cluster đang chạy; ceph report đã có quorum/state tổng quát. | Report có MON down, quorum thiếu hoặc time skew. | Remediation trước upgrade
Health detail lặp nhiều lệnh | Loại | Không tạo thêm giá trị compatibility nếu report sạch. | Report có PG/OSD/crash/health warning liên quan upgrade. | Remediation
Max tải / stress / production benchmark | Loại | Không quyết định compatibility và có rủi ro tạo tải. | Có test plan/change window riêng được phê duyệt. | Lab/canary/soak
Baseline IOPS/latency 14–30 ngày | Chuyển giai đoạn | Dùng để chứng minh hiệu năng, không phải đầu vào để biết có nâng được hay không. | Cần tiêu chí so sánh trước/sau. | Validation/soak
Capacity forecast/headroom chi tiết | Loại | Không cần cho matrix; chỉ đọc full/nearfull state từ report. | Report báo nearfull/backfillfull/full hoặc change dự kiến rebalance lớn. | Remediation/planning
CPU/RAM/swap từng host | Thu hẹp | Chỉ cần cohort và trường hợp hyperconverged/memory autotune. | Host khác cohort, OOM/swap warning hoặc colocated workload. | Platform remediation
SMART/media/disk benchmark sâu | Loại | Là health phần cứng, không phải format compatibility mặc định. | Report/log có OSD I/O error, crash hoặc device warning. | Hardware remediation
MTU/VLAN/route/DNS/NTP/firewall audit | Thu hẹp | Không audit toàn mạng nếu data path hiện hữu đang hoạt động. | Target registry/repo không truy cập được hoặc thay endpoint/port. | Prerequisite/remediation
Đối soát rack/PDU/CMDB vật lý đầy đủ | Loại | Matrix chỉ cần CRUSH failure domain và placement để chia batch. | CRUSH không phản ánh failure domain thực hoặc định thay topology. | Thiết kế hạ tầng
Incident history 6–12 tháng | Thu hẹp | Chỉ giữ lineage nâng cấp và 16.2.6 quick-fix/repair exposure. | Report cho thấy lỗi lặp cần root-cause. | Problem management
Security/CephX audit toàn cụm | Thu hẹp | Không phải compatibility survey mặc định. | Có Manila native CephFS và lịch sử nâng từ Nautilus/cũ hơn. | Security remediation
C. NGUỒN THAM CHIẾU
ID | Loại | Tiêu đề | URL / file | Dùng để
SRC-01 | File đầu vào | Kế hoạch khảo sát As-Is hiện tại | Ke_hoach_khao_sat_As-Is_Ceph(2).xlsx | Đối chiếu và loại các hạng mục vận hành rườm rà
SRC-02 | File đầu vào | So sánh version và đường nâng cấp | version_comparison(3).xlsx | Giữ mục tiêu 16.2.15 → Quincy transit → 18.2.7
SRC-03 | Ceph official | Pacific release notes — v16.2.7 OMAP fix | https://docs.ceph.com/en/pacific/releases/pacific/#v16-2-7-pacific | Lịch sử 16.2.6 + quick-fix/repair
SRC-04 | Ceph official | Quincy — upgrading from Octopus or Pacific | https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/quincy/#upgrading-from-octopus-or-pacific | LevelDB/FileStore, mClock, memory autotune, autoscaler
SRC-05 | Ceph official | Reef — upgrading from Pacific or Quincy | https://docs.ceph.com/en/reef/releases/reef/#upgrading-from-pacific-or-quincy | Deployment branch, MDS handling, release gate
SRC-06 | Ceph official | Reef cephadm upgrade | https://docs.ceph.com/en/reef/cephadm/upgrade/ | Cephadm precheck, artifact pull, upgrade order and pause
SRC-07 | Ceph official | Reef release notes | https://docs.ceph.com/en/reef/releases/reef/ | RGW multisite/notifications và pg-upmap-primary cautions