## 00_TongQuan
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ NÂNG CẤP CEPH – 10 TUẦN
Production-ready procedure + Lab validation ¦ Không bao gồm thay đổi trực tiếp trên Production
TỔNG ĐẦU VIỆC |  |  |  | ĐÃ HOÀN THÀNH |  | TIẾN ĐỘ
82 |  |  |  | 0 |  | 0%
TÀI LIỆU ĐẦU RA |  |  |  | CHECKLIST |  | TEST CASE LAB
18 |  |  |  | 21 |  | 27
PHẠM VI VÀ GIẢ ĐỊNH KẾ HOẠCH
Ngày bắt đầu | 2026-08-24 |  |  | Ngày kết thúc | 2026-10-30 | Thời lượng | 10 tuần / 50 ngày làm việc
Hiện trạng | Ceph Pacific 16.2.5 |  |  | Target ứng viên | Target cuối chốt tại G1; revalidate trước Lab/H1 | Đường ứng viên | Pacific 16.2.5 → Pacific 16.2.15 → Quincy 17.2.x → Reef 18.2.7
Phạm vi | Khảo sát, thiết kế, Lab, rehearsal, báo cáo |  |  | Ngoài phạm vi | Thực thi thay đổi trên Production | Nguyên tắc | Mỗi hop có 1 tuần riêng, pre-check, monitoring, exit gate và soak
Ngưỡng SLA | Chốt sau As-Is W1 và baseline W6 |  |  | Rollback | Ưu tiên pause/fix-forward; backup phục vụ recovery | UNKNOWN critical | UNKNOWN critical được xử lý như BLOCK
LỘ TRÌNH THEO GIAI ĐOẠN
Giai đoạn |  | Tuần | Mục tiêu |  | Đầu ra chính |  |  | Gate
1. Khảo sát As-Is |  | Tuần 1 | Thu thập fact, workload và blocker |  | As-Is Checklist + As-Is Report + Blocker Register |  |  | G0
2. Target, Hops & Compatibility |  | Tuần 2–3 | Chốt target, hop và compatibility theo từng hop |  | Decision Record + Compatibility Matrix H1/H2/H3 + revalidation |  |  | G1
3. Thiết kế Production-ready |  | Tuần 4 | Hoàn thiện runbook/checklist/backup/rollback/test plan v0.1 |  | Bộ tài liệu thiết kế + tiêu chí evidence và gate |  |  | G2
4. Dựng Lab & Baseline |  | Tuần 5–6 | Dựng Lab tương đồng, automation và baseline |  | Equivalence Matrix + Evidence Collector + IO Sentinel + baseline |  |  | G3
5. Test từng hop |  | Tuần 7–9 | Mỗi hop một tuần dưới IO liên tục |  | Evidence/KPI/checklist/soak/exit gate H1–H3 |  |  | G4–G9
6. Resilience, rehearsal & bàn giao |  | Tuần 10 | Fault/failure/restore/rehearsal và chốt hồ sơ |  | Traceability + Lab report + Runbook v1.0 + recommendation |  |  | G10–G11

## 01_KeHoach
WBS – KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC 10 TUẦN
Ngày kế hoạch: 2026-08-24 đến 2026-10-30 ¦ Cập nhật cột Trạng thái trong quá trình thực hiện
WBS | Giai đoạn | Tuần | Công việc | Chi tiết thực hiện | Phụ thuộc | Bắt đầu | Kết thúc | Đầu ra / Evidence | Gate | Ưu tiên | Trạng thái | Ghi chú
WBS-1.1 | Khởi động & As-Is | W1 | Kick-off, chốt phạm vi và mục tiêu | Xác nhận đầu ra: nghiên cứu, quy trình Production-ready, Lab validation; không triển khai Production. | - | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Biên bản phạm vi |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-1.2 | Khởi động & As-Is | W1 | Chốt tiêu chí nghiệm thu và SLA cần đo | Xác định availability, error rate, p95/p99 latency, throughput, data integrity; giá trị ngưỡng chốt sau baseline. | 1.1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Acceptance criteria v0.1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-1.3 | Khởi động & As-Is | W1 | Thiết lập evidence repository, index và yêu cầu Evidence Collector | Chuẩn hóa nơi lưu, naming, checksum, timestamp và đặc tả collector cho command/log/KPI. | 1.1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Evidence index + collector specification |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-1.4 | Khởi động & As-Is | W1 | Tạo As-Is Survey Checklist v0.1 | Biến các trường cần khảo sát thành mục có cách kiểm tra, evidence và PASS/BLOCK/UNKNOWN. | 1.1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | As-Is Checklist v0.1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-1.5 | Khởi động & As-Is | W1 | Khảo sát deployment và topology | cephadm/package/ceph-ansible; host, MON/MGR/OSD/MDS/RGW/gateway, managed scope. | 1.4 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Topology + deployment evidence |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-1.6 | Khởi động & As-Is | W1 | Khảo sát version distribution | Xác minh version thực tế của từng daemon và phát hiện mixed-version tồn tại. | 1.4 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Daemon/version inventory |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-1.7 | Khởi động & As-Is | W1 | Khảo sát BlueStore/RocksDB và DB/WAL | Xác minh objectstore, block/block.db/block.wal, OSD metadata, disk health. | 1.4 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Storage backend inventory |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-1.8 | Khởi động & As-Is | W1 | Khảo sát pool, PG, CRUSH, capacity và health history | Pool replication/EC, size/min_size, autoscaler, failure domain, utilization, nearfull/backfillfull. | 1.4 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Pool/PG/CRUSH report |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-1.9 | Khởi động & As-Is | W1 | Khảo sát dịch vụ và client | RGW/RBD/CephFS/NFS/iSCSI/mirror; IAM, Lifecycle, Versioning, Object Lock; client OS/kernel/library. | 1.4 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Service/client inventory |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-1.10 | Khởi động & As-Is | W1 | Khảo sát host platform và delivery artifact | OS, kernel, container runtime, registry/repo, network, DNS/NTP, SSH/sudo/OOB. | 1.4 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Host cohort matrix |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-1.11 | Khởi động & As-Is | W1 | Khảo sát workload Production | IOPS, throughput, object/block size, read/write mix, concurrency, peak window, SLO và backup hiện tại. | 1.2 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Workload profile As-Is |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-1.12 | Khởi động & As-Is | W1 | Phát hành As-Is Report và Blocker Register | Chỉ dùng fact có evidence; UNKNOWN critical được đưa vào blocker. | 1.5–1.11 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | As-Is Report + blockers | G0 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-2.1 | Target & Compatibility | W2 | Nghiên cứu target ứng viên | So sánh vòng đời hỗ trợ, ổn định, security fix, phương thức triển khai và rủi ro vận hành. | 1.12 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | Target options analysis |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-2.2 | Target & Compatibility | W2 | Xác minh đường nâng cấp được hỗ trợ | Đối chiếu official upgrade/release notes; không bỏ qua major hop chưa được xác nhận. | 1.12 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | Supported-path evidence |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-2.3 | Target & Compatibility | W2 | Định nghĩa tiêu chí chọn target | Support lifecycle, OS/client/vendor, feature, risk, thời gian Lab, khả năng fix-forward. | 2.1 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Decision criteria |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-2.4 | Target & Compatibility | W2 | Thiết kế schema compatibility matrix | From/To, deployment, OS/kernel, backend, daemon/service/client, feature/config, known issue, gate, evidence. | 2.2 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Matrix template |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-2.5 | Target & Compatibility | W3 | Lập Compatibility Matrix H1 | Pacific 16.2.5 → 16.2.15; patch, image/repo, daemon, dịch vụ, regression và exit criteria. | 2.4 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Compatibility H1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-2.6 | Target & Compatibility | W3 | Lập Compatibility Matrix H2 | Pacific 16.2.15 → Quincy 17.2.x; backend, OS/client, daemon/service, config, blocker. | 2.4 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | Compatibility H2 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-2.7 | Target & Compatibility | W3 | Lập Compatibility Matrix H3 | Quincy 17.2.x → Reef 18.2.7; client/service, BlueStore/RocksDB, config, regression. | 2.4 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Compatibility H3 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-2.8 | Target & Compatibility | W3 | Đánh giá blocker và biện pháp xử lý | Phân loại BLOCK/CONDITIONAL/PASS; chốt owner và deadline cho từng blocker. | 2.5–2.7 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Mitigation register |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-2.9 | Target & Compatibility | W3 | Lập Target & Hop Decision Record | Ghi rõ target cuối, transit version, lý do chọn và điều kiện xem xét lại. | 2.8 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Decision Record |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-2.10 | Target & Compatibility | W3 | Revalidate release status/support và chốt target/hop | Xác minh lại patch release, vòng đời hỗ trợ và đường nâng cấp trước khi khóa thiết kế Lab. | 2.9 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Approved Target & Hop Decision Record | G1 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.1 | Thiết kế quy trình | W4 | Xây Master Upgrade Strategy | Mục tiêu minimal downtime, nguyên tắc rolling, change window, vai trò, gate và evidence. | 2.5–2.7 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Upgrade Strategy v0.1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.2 | Thiết kế quy trình | W4 | Tạo Master Runbook skeleton | Bố cục pre-check, backup, thực thi, monitoring, post-check, pause/stop, exit gate từng hop. | 3.1 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Runbook v0.1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.3 | Thiết kế quy trình | W4 | Hoàn thiện As-Is Checklist | Bổ sung command/evidence/owner/status và liên kết tới compatibility item. | 1.12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | As-Is Checklist v1.0 |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-3.4 | Thiết kế quy trình | W4 | Tạo Pre-upgrade Readiness Checklist chung | Health, quorum, OSD/PG, capacity, backend, client, artifact, monitoring, access, CAB. | 2.8 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Readiness Checklist v0.1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.5 | Thiết kế quy trình | W4 | Tạo Pre-hop Checklist H1/H2/H3 | Thêm điều kiện đặc thù version, backup checkpoint và final readiness T-30 phút. | 3.4 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 3 Pre-hop Checklists |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.6 | Thiết kế quy trình | W4 | Tạo Rolling Monitoring Checklist chung | Upgrade status, health, quorum, OSD/PG, crash, recovery, client I/O, latency/error rate, CONTINUE/PAUSE/STOP. | 3.2 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Monitoring common v0.1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.7 | Thiết kế quy trình | W4 | Tạo Monitoring Checklist H1/H2/H3 | Bổ sung mixed-version expectation, daemon batch, known risk và evidence cho từng hop. | 3.6 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 3 Hop Monitoring Checklists |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.8 | Thiết kế quy trình | W4 | Tạo Exit Gate & Soak Checklist H1/H2/H3 | Version convergence, functional/data integrity, health ổn định, soak duration và GO sang hop tiếp theo. | 3.5–3.7 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 3 Exit/Soak Checklists |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.9 | Thiết kế quy trình | W4 | Tạo GO/NO-GO Decision Checklist | Quy tắc không còn BLOCK/UNKNOWN critical, evidence hợp lệ, approver và hành động tiếp theo. | 3.8 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | GO-NO-GO Checklist |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.10 | Thiết kế quy trình | W4 | Xây Backup & Recovery Plan | Phạm vi control-plane và data, RPO/RTO, off-cluster copy, retention, owner, restore validation. | 1.9–1.11 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | Backup & Recovery Plan v0.1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.11 | Thiết kế quy trình | W4 | Tạo Backup/Restore Runbook & Checklist | Cách tạo evidence, checksum, restore mẫu; checklist được thực thi trước từng hop. | 3.10 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Backup artifacts v0.1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.12 | Thiết kế quy trình | W4 | Xây Rollback/Fix-forward Plan | Phân biệt rollback cấu hình/dịch vụ với downgrade; trigger, pause, fix-forward và recovery path. | 3.2,3.10 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | Rollback/Fix-forward Plan v0.1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.13 | Thiết kế quy trình | W4 | Tạo Stop/Pause/Resume Checklist | Các ngưỡng dừng, quyền quyết định, lệnh/thao tác và điều kiện tiếp tục. | 3.12 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Stop/Pause/Resume Checklist |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.14 | Thiết kế quy trình | W4 | Xây Lab Test Plan | Functional, regression, performance, integrity, backup/restore, fault/failure và soak. | 1.2,2.10 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Lab Test Plan v0.1 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-3.15 | Thiết kế quy trình | W4 | Thiết kế Lab–Production Equivalence Matrix và IO workload ảo | Mapping topology/daemon/service/client/OS/kernel/network/capacity/workload; ghi gap, impact và control. | 1.5–1.11 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Lab design + equivalence matrix + workload plan | G2 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-4.1 | Dựng Lab & Baseline | W5 | Cấp phát tài nguyên Lab | VM/bare metal, disk, network, registry, access, time sync và monitoring endpoints. | 3.15 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Lab resources ready |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-4.2 | Dựng Lab & Baseline | W5 | Dựng Ceph Pacific 16.2.5 base | Topology và failure domain tương đồng Production trong giới hạn Lab. | 4.1 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Base cluster 16.2.5 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-4.3 | Dựng Lab & Baseline | W5 | Cấu hình dịch vụ và client | Bật RGW/RBD/CephFS và tính năng đang dùng; dịch vụ không dùng đánh dấu N/A. | 4.2 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Service/client lab |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-4.4 | Dựng Lab & Baseline | W5 | Triển khai monitoring, Evidence Collector và dashboard | Tự động thu health/version/crash/PG/OSD/KPI/log, timestamp và snapshot trước/trong/sau hop. | 4.2 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | Dashboard + collector smoke-test evidence |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-4.5 | Dựng Lab & Baseline | W5 | Seed dữ liệu ảo và manifest checksum | Tạo object/image/file dataset có thể kiểm tra integrity trước/sau hop. | 4.3 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Seed data + checksum manifest |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-4.6 | Dựng Lab & Baseline | W6 | Chạy IO Sentinel và workload baseline | Continuous probes có heartbeat/timestamp; baseline RGW/RBD/CephFS theo profile As-Is. | 4.4–4.5 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | IO Sentinel trace + baseline metrics |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-4.7 | Dựng Lab & Baseline | W6 | Chốt KPI baseline và ngưỡng regression | Chốt availability/error/latency/throughput threshold dùng cho test hop và GO/NO-GO. | 4.6 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Baseline report + thresholds |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-4.8 | Dựng Lab & Baseline | W6 | Dry-run backup và restore mẫu | Xác minh backup control-plane và ít nhất một mẫu dữ liệu/dịch vụ có thể phục hồi. | 3.11,4.5 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Restore evidence |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-4.9 | Dựng Lab & Baseline | W6 | Dry-run runbook và toàn bộ checklist v0.1 | Walkthrough vai trò, thời gian, evidence, PAUSE/STOP và handoff. | 3.2–3.14 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Dry-run findings |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-4.10 | Dựng Lab & Baseline | W6 | Lab Readiness & Equivalence Review | Xác nhận Lab–Production mapping, gap control, workload, collector, sentinel, backup/restore và dry-run. | 4.2–4.9 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Lab readiness + equivalence sign-off | G3 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.1 | Test từng hop | W7 | Pre-check và backup checkpoint H1 | Thực thi Readiness + Pre-hop + Backup Checklist; final GO H1. | 4.10 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | H1 pre-check evidence | G4 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.2 | Test từng hop | W7 | Rolling upgrade H1 dưới IO liên tục | Pacific 16.2.5 → 16.2.15; workload chạy từ trước upgrade tới sau post-check. | 5.1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | H1 execution log |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.3 | Test từng hop | W7 | Giám sát H1 theo batch/daemon | Thực thi Monitoring H1; ghi version distribution, health, I/O, latency, crash và quyết định continue/pause. | 5.2 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | H1 monitoring evidence |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.4 | Test từng hop | W7 | Post-check, functional và integrity H1 | RGW/RBD/CephFS regression; checksum; so sánh KPI với baseline. | 5.2 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | H1 test result |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.5 | Test từng hop | W7 | Soak H1 và Exit Gate | Soak đề xuất 12–24h; 100% daemon ở target H1; không blocker; GO H2. | 5.4 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | H1 Exit Gate | G5 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.6 | Test từng hop | W7 | Phân tích H1 và cập nhật tài liệu | Cập nhật runbook/checklist/known issue/time estimate dựa trên evidence H1. | 5.5 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Documents v0.5 H1 |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-5.7 | Test từng hop | W8 | Pre-check và backup checkpoint H2 | Thực thi checklist sau khi H1 đã exit; final GO H2. | 5.5 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | H2 pre-check evidence | G6 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.8 | Test từng hop | W8 | Rolling upgrade H2 dưới IO liên tục | Pacific 16.2.15 → Quincy 17.2.x target đã chốt. | 5.7 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | H2 execution log |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.9 | Test từng hop | W8 | Giám sát H2 theo batch/daemon | Thực thi Monitoring H2; đặc biệt mixed-version, client compatibility và OSD behavior. | 5.8 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | H2 monitoring evidence |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.10 | Test từng hop | W8 | Post-check, functional và integrity H2 | Functional regression, checksum, configuration/default change và KPI. | 5.8 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | H2 test result |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.11 | Test từng hop | W8 | Soak H2 và Exit Gate | Soak đề xuất 24h; toàn bộ daemon Quincy; health và dịch vụ ổn định; GO H3. | 5.10 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | H2 Exit Gate | G7 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.12 | Test từng hop | W8 | Phân tích H2 và cập nhật tài liệu | Cập nhật runbook/checklist/rollback/fix-forward và residual risk. | 5.11 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Documents v0.7 H2 |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-5.13 | Test từng hop | W9 | Pre-check và backup checkpoint H3 | Thực thi checklist sau khi H2 đã exit; final GO H3. | 5.11 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | H3 pre-check evidence | G8 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.14 | Test từng hop | W9 | Rolling upgrade H3 dưới IO liên tục | Quincy 17.2.x → Reef 18.2.7 target ứng viên/đã chốt. | 5.13 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | H3 execution log |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.15 | Test từng hop | W9 | Giám sát H3 theo batch/daemon | Thực thi Monitoring H3; service/client, OSD/PG, crash, recovery và KPI. | 5.14 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | H3 monitoring evidence |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.16 | Test từng hop | W9 | Post-check, functional và integrity H3 | Full regression, checksum, version convergence và so sánh baseline. | 5.14 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | H3 test result |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.17 | Test từng hop | W9 | Final soak target | Chạy steady mixed workload 48–72h; theo dõi health, crash, memory, latency, recovery và dịch vụ. | 5.16 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | Final soak evidence |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-5.18 | Test từng hop | W9 | Exit Gate H3 | Xác nhận target ổn định trước fault/failure suite và báo cáo cuối. | 5.17 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | H3 Exit Gate | G9 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-6.1 | Fault/Failure & Recovery | W10 | Fault test: OSD daemon/disk logical failure | Duy trì workload; đo degradation, recovery/backfill, client error và thời gian phục hồi. | 5.16 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Fault result OSD |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-6.2 | Fault/Failure & Recovery | W10 | Failure test: host failure | Xác minh quorum/failure domain, dịch vụ và recovery khi một host Lab mất. | 5.16 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Failure result host |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-6.3 | Fault/Failure & Recovery | W10 | Failure test: MON/MGR/RGW instance | Xác minh failover control-plane và service endpoint dưới IO. | 5.16 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Failover results |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-6.4 | Fault/Failure & Recovery | W10 | Test pause/resume và fix-forward | Tạo lỗi kiểm soát trong Lab, kích hoạt STOP, chẩn đoán, xử lý và tiếp tục theo plan. | 3.12–3.13 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Fix-forward evidence |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-6.5 | Fault/Failure & Recovery | W10 | Đánh giá recovery/backfill dưới workload | Đo ảnh hưởng recovery tới latency/throughput; xác minh throttling/operational control. | 6.1–6.3 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Recovery impact report |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-6.6 | Fault/Failure & Recovery | W10 | Soak ổn định sau fault suite | Xác minh không còn PG stuck/crash và dịch vụ trở về steady state. | 6.4–6.5 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Post-fault soak evidence |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-6.7 | Fault/Failure & Recovery | W10 | So sánh trước/sau và đánh giá impact | KPI, downtime/error, stability, security fix coverage và residual trade-off. | 5.17,6.6 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Impact analysis |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-6.8 | Fault/Failure & Recovery | W10 | End-to-end rehearsal bởi kỹ sư thứ hai & Lab Final Gate | Chạy lại toàn luồng theo runbook, thu evidence tự động và xác nhận khả năng tái lập độc lập. | 5.18,6.7 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Rehearsal report + Lab Final Gate | G10 | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-7.1 | Tổng hợp & Bàn giao | W10 | Hoàn thiện Traceability Matrix và evidence index | Requirement → task → checklist → test → gate → evidence → kết quả. | 6.8 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Traceability Matrix + evidence index |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-7.2 | Tổng hợp & Bàn giao | W10 | Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu và impact | Version changes, bug/performance/stability/security, trade-off và tác động Cloud Storage. | 2.1–2.10,6.7 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Research & Impact Report |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-7.3 | Tổng hợp & Bàn giao | W10 | Hoàn thiện Lab Test Report | Môi trường, workload, từng hop, downtime, KPI, lỗi, fault/failure, soak và kết luận. | 5.1–6.8 | 2026-10-26 | 2026-10-29 | Lab Test Report |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-7.4 | Tổng hợp & Bàn giao | W10 | Phát hành Master Runbook v1.0 | Tích hợp thời gian thực tế, expected output, xử lý lỗi và evidence từ Lab. | 3.2,5.6,5.12,6.8 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Master Runbook v1.0 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-7.5 | Tổng hợp & Bàn giao | W10 | Phát hành toàn bộ checklist Production-ready | Readiness, pre-hop, monitoring, exit/soak, backup, restore, stop/resume, GO/NO-GO. | 3.3–3.13,6.8 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Checklist Pack v1.0 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-7.6 | Tổng hợp & Bàn giao | W10 | Hoàn thiện Backup/Recovery và Rollback/Fix-forward | Bổ sung kết quả restore/fix-forward Lab, trigger và residual limitation. | 4.8,6.4 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Recovery Package v1.0 |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-7.7 | Tổng hợp & Bàn giao | W10 | Lập Production Readiness & GO/NO-GO Recommendation | Điều kiện áp dụng, blocker còn lại, remediation, estimated downtime và monitoring window. | 7.1–7.6 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Readiness recommendation |  | Critical | Chưa bắt đầu
WBS-7.8 | Tổng hợp & Bàn giao | W10 | Peer review/CAB simulation | Kỹ sư khác walkthrough runbook; mô phỏng quyết định GO/STOP/escalation. | 7.4–7.7 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Review findings closed |  | High | Chưa bắt đầu
WBS-7.9 | Tổng hợp & Bàn giao | W10 | Đóng gói và bàn giao | Báo cáo tổng, compatibility, runbook, plans, checklist pack, Lab evidence và executive summary. | 7.8 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Final project package | G11 | Critical | Chưa bắt đầu

## 02_Gantt
GANTT 10 TUẦN – CEPH UPGRADE PROJECT
Timeline lấy từ Start/End trong 01_KeHoach; 50 ngày làm việc; hoàn tất trước 2026-11-01
WBS | Tuần | Giai đoạn | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10
 | time axis 2026-08-24 to 2026-10-30
WBS-1.1 | W1 | Khởi động & As-Is | Kick-off, chốt phạm vi và mục tiêu | 2026-08-24 | 2026-08-24 | bar: 2026-08-24
WBS-1.2 | W1 | Khởi động & As-Is | Chốt tiêu chí nghiệm thu và SLA cần đo | 2026-08-24 | 2026-08-25 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
WBS-1.3 | W1 | Khởi động & As-Is | Thiết lập evidence repository, index và yêu cầu Evidence Collector | 2026-08-24 | 2026-08-25 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
WBS-1.4 | W1 | Khởi động & As-Is | Tạo As-Is Survey Checklist v0.1 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
WBS-1.5 | W1 | Khởi động & As-Is | Khảo sát deployment và topology | 2026-08-25 | 2026-08-25 | bar: 2026-08-25
WBS-1.6 | W1 | Khởi động & As-Is | Khảo sát version distribution | 2026-08-25 | 2026-08-25 | bar: 2026-08-25
WBS-1.7 | W1 | Khởi động & As-Is | Khảo sát BlueStore/RocksDB và DB/WAL | 2026-08-25 | 2026-08-26 | bar: 2026-08-25 to 2026-08-26
WBS-1.8 | W1 | Khởi động & As-Is | Khảo sát pool, PG, CRUSH, capacity và health history | 2026-08-26 | 2026-08-26 | bar: 2026-08-26
WBS-1.9 | W1 | Khởi động & As-Is | Khảo sát dịch vụ và client | 2026-08-26 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-27
WBS-1.10 | W1 | Khởi động & As-Is | Khảo sát host platform và delivery artifact | 2026-08-27 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-27
WBS-1.11 | W1 | Khởi động & As-Is | Khảo sát workload Production | 2026-08-27 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-27
WBS-1.12 | W1 | Khởi động & As-Is | Phát hành As-Is Report và Blocker Register | 2026-08-28 | 2026-08-28 | bar: 2026-08-28
WBS-2.1 | W2 | Target & Compatibility | Nghiên cứu target ứng viên | 2026-08-31 | 2026-09-02 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-02
WBS-2.2 | W2 | Target & Compatibility | Xác minh đường nâng cấp được hỗ trợ | 2026-08-31 | 2026-09-02 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-02
WBS-2.3 | W2 | Target & Compatibility | Định nghĩa tiêu chí chọn target | 2026-08-31 | 2026-09-01 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-01
WBS-2.4 | W2 | Target & Compatibility | Thiết kế schema compatibility matrix | 2026-09-02 | 2026-09-04 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-04
WBS-2.5 | W3 | Target & Compatibility | Lập Compatibility Matrix H1 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
WBS-2.6 | W3 | Target & Compatibility | Lập Compatibility Matrix H2 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-09
WBS-2.7 | W3 | Target & Compatibility | Lập Compatibility Matrix H3 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-10
WBS-2.8 | W3 | Target & Compatibility | Đánh giá blocker và biện pháp xử lý | 2026-09-09 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
WBS-2.9 | W3 | Target & Compatibility | Lập Target & Hop Decision Record | 2026-09-10 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-10 to 2026-09-11
WBS-2.10 | W3 | Target & Compatibility | Revalidate release status/support và chốt target/hop | 2026-09-11 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-11
WBS-3.1 | W4 | Thiết kế quy trình | Xây Master Upgrade Strategy | 2026-09-14 | 2026-09-15 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-15
WBS-3.2 | W4 | Thiết kế quy trình | Tạo Master Runbook skeleton | 2026-09-14 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
WBS-3.3 | W4 | Thiết kế quy trình | Hoàn thiện As-Is Checklist | 2026-09-14 | 2026-09-14 | bar: 2026-09-14
WBS-3.4 | W4 | Thiết kế quy trình | Tạo Pre-upgrade Readiness Checklist chung | 2026-09-14 | 2026-09-15 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-15
WBS-3.5 | W4 | Thiết kế quy trình | Tạo Pre-hop Checklist H1/H2/H3 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-16
WBS-3.6 | W4 | Thiết kế quy trình | Tạo Rolling Monitoring Checklist chung | 2026-09-15 | 2026-09-16 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-16
WBS-3.7 | W4 | Thiết kế quy trình | Tạo Monitoring Checklist H1/H2/H3 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
WBS-3.8 | W4 | Thiết kế quy trình | Tạo Exit Gate & Soak Checklist H1/H2/H3 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
WBS-3.9 | W4 | Thiết kế quy trình | Tạo GO/NO-GO Decision Checklist | 2026-09-17 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-17
WBS-3.10 | W4 | Thiết kế quy trình | Xây Backup & Recovery Plan | 2026-09-14 | 2026-09-16 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-16
WBS-3.11 | W4 | Thiết kế quy trình | Tạo Backup/Restore Runbook & Checklist | 2026-09-16 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
WBS-3.12 | W4 | Thiết kế quy trình | Xây Rollback/Fix-forward Plan | 2026-09-16 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-18
WBS-3.13 | W4 | Thiết kế quy trình | Tạo Stop/Pause/Resume Checklist | 2026-09-17 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-17
WBS-3.14 | W4 | Thiết kế quy trình | Xây Lab Test Plan | 2026-09-15 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-18
WBS-3.15 | W4 | Thiết kế quy trình | Thiết kế Lab–Production Equivalence Matrix và IO workload ảo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
WBS-4.1 | W5 | Dựng Lab & Baseline | Cấp phát tài nguyên Lab | 2026-09-21 | 2026-09-21 | bar: 2026-09-21
WBS-4.2 | W5 | Dựng Lab & Baseline | Dựng Ceph Pacific 16.2.5 base | 2026-09-21 | 2026-09-22 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-22
WBS-4.3 | W5 | Dựng Lab & Baseline | Cấu hình dịch vụ và client | 2026-09-22 | 2026-09-23 | bar: 2026-09-22 to 2026-09-23
WBS-4.4 | W5 | Dựng Lab & Baseline | Triển khai monitoring, Evidence Collector và dashboard | 2026-09-23 | 2026-09-25 | bar: 2026-09-23 to 2026-09-25
WBS-4.5 | W5 | Dựng Lab & Baseline | Seed dữ liệu ảo và manifest checksum | 2026-09-24 | 2026-09-25 | bar: 2026-09-24 to 2026-09-25
WBS-4.6 | W6 | Dựng Lab & Baseline | Chạy IO Sentinel và workload baseline | 2026-09-28 | 2026-09-30 | bar: 2026-09-28 to 2026-09-30
WBS-4.7 | W6 | Dựng Lab & Baseline | Chốt KPI baseline và ngưỡng regression | 2026-09-30 | 2026-10-01 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-01
WBS-4.8 | W6 | Dựng Lab & Baseline | Dry-run backup và restore mẫu | 2026-09-29 | 2026-10-01 | bar: 2026-09-29 to 2026-10-01
WBS-4.9 | W6 | Dựng Lab & Baseline | Dry-run runbook và toàn bộ checklist v0.1 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
WBS-4.10 | W6 | Dựng Lab & Baseline | Lab Readiness & Equivalence Review | 2026-10-02 | 2026-10-02 | bar: 2026-10-02
WBS-5.1 | W7 | Test từng hop | Pre-check và backup checkpoint H1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | bar: 2026-10-05
WBS-5.2 | W7 | Test từng hop | Rolling upgrade H1 dưới IO liên tục | 2026-10-06 | 2026-10-06 | bar: 2026-10-06
WBS-5.3 | W7 | Test từng hop | Giám sát H1 theo batch/daemon | 2026-10-06 | 2026-10-07 | bar: 2026-10-06 to 2026-10-07
WBS-5.4 | W7 | Test từng hop | Post-check, functional và integrity H1 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | bar: 2026-10-07
WBS-5.5 | W7 | Test từng hop | Soak H1 và Exit Gate | 2026-10-07 | 2026-10-08 | bar: 2026-10-07 to 2026-10-08
WBS-5.6 | W7 | Test từng hop | Phân tích H1 và cập nhật tài liệu | 2026-10-09 | 2026-10-09 | bar: 2026-10-09
WBS-5.7 | W8 | Test từng hop | Pre-check và backup checkpoint H2 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | bar: 2026-10-12
WBS-5.8 | W8 | Test từng hop | Rolling upgrade H2 dưới IO liên tục | 2026-10-13 | 2026-10-13 | bar: 2026-10-13
WBS-5.9 | W8 | Test từng hop | Giám sát H2 theo batch/daemon | 2026-10-13 | 2026-10-14 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-14
WBS-5.10 | W8 | Test từng hop | Post-check, functional và integrity H2 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | bar: 2026-10-14
WBS-5.11 | W8 | Test từng hop | Soak H2 và Exit Gate | 2026-10-14 | 2026-10-15 | bar: 2026-10-14 to 2026-10-15
WBS-5.12 | W8 | Test từng hop | Phân tích H2 và cập nhật tài liệu | 2026-10-16 | 2026-10-16 | bar: 2026-10-16
WBS-5.13 | W9 | Test từng hop | Pre-check và backup checkpoint H3 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | bar: 2026-10-19
WBS-5.14 | W9 | Test từng hop | Rolling upgrade H3 dưới IO liên tục | 2026-10-20 | 2026-10-20 | bar: 2026-10-20
WBS-5.15 | W9 | Test từng hop | Giám sát H3 theo batch/daemon | 2026-10-20 | 2026-10-21 | bar: 2026-10-20 to 2026-10-21
WBS-5.16 | W9 | Test từng hop | Post-check, functional và integrity H3 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | bar: 2026-10-21
WBS-5.17 | W9 | Test từng hop | Final soak target | 2026-10-21 | 2026-10-23 | bar: 2026-10-21 to 2026-10-23
WBS-5.18 | W9 | Test từng hop | Exit Gate H3 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | bar: 2026-10-23
WBS-6.1 | W10 | Fault/Failure & Recovery | Fault test: OSD daemon/disk logical failure | 2026-10-26 | 2026-10-26 | bar: 2026-10-26
WBS-6.2 | W10 | Fault/Failure & Recovery | Failure test: host failure | 2026-10-26 | 2026-10-26 | bar: 2026-10-26
WBS-6.3 | W10 | Fault/Failure & Recovery | Failure test: MON/MGR/RGW instance | 2026-10-26 | 2026-10-27 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-27
WBS-6.4 | W10 | Fault/Failure & Recovery | Test pause/resume và fix-forward | 2026-10-27 | 2026-10-27 | bar: 2026-10-27
WBS-6.5 | W10 | Fault/Failure & Recovery | Đánh giá recovery/backfill dưới workload | 2026-10-27 | 2026-10-28 | bar: 2026-10-27 to 2026-10-28
WBS-6.6 | W10 | Fault/Failure & Recovery | Soak ổn định sau fault suite | 2026-10-28 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-29
WBS-6.7 | W10 | Fault/Failure & Recovery | So sánh trước/sau và đánh giá impact | 2026-10-29 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-29
WBS-6.8 | W10 | Fault/Failure & Recovery | End-to-end rehearsal bởi kỹ sư thứ hai & Lab Final Gate | 2026-10-29 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-29
WBS-7.1 | W10 | Tổng hợp & Bàn giao | Hoàn thiện Traceability Matrix và evidence index | 2026-10-26 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
WBS-7.2 | W10 | Tổng hợp & Bàn giao | Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu và impact | 2026-10-26 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
WBS-7.3 | W10 | Tổng hợp & Bàn giao | Hoàn thiện Lab Test Report | 2026-10-26 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
WBS-7.4 | W10 | Tổng hợp & Bàn giao | Phát hành Master Runbook v1.0 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-29
WBS-7.5 | W10 | Tổng hợp & Bàn giao | Phát hành toàn bộ checklist Production-ready | 2026-10-28 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-29
WBS-7.6 | W10 | Tổng hợp & Bàn giao | Hoàn thiện Backup/Recovery và Rollback/Fix-forward | 2026-10-28 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-28 to 2026-10-29
WBS-7.7 | W10 | Tổng hợp & Bàn giao | Lập Production Readiness & GO/NO-GO Recommendation | 2026-10-29 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-29
WBS-7.8 | W10 | Tổng hợp & Bàn giao | Peer review/CAB simulation | 2026-10-29 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-29
WBS-7.9 | W10 | Tổng hợp & Bàn giao | Đóng gói và bàn giao | 2026-10-30 | 2026-10-30 | bar: 2026-10-30

## 03_DanhMucTaiLieu
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẦU RA
Mỗi tài liệu có bản nháp trước Lab, được cập nhật sau từng hop và phát hành bản cuối ở Tuần 10
ID | Nhóm | Tài liệu | Mục đích | Áp dụng | Tạo bản nháp | Xác minh/Cập nhật | Bản cuối | Tiêu chí hoàn thành | Trạng thái
D01 | Assessment | As-Is Survey Checklist | Thu thập fact có evidence và phát hiện UNKNOWN/BLOCK | Toàn cluster | W1 | W1 | W1 | Checklist đã điền + evidence index | Chưa bắt đầu
D02 | Assessment | As-Is Report & Blocker Register | Mô tả hiện trạng và blocker quyết định target/hop | Toàn cluster | W1 | W1 | W1 | Gate G0 | Chưa bắt đầu
D03 | Decision | Target & Hop Decision Record | Chốt target cuối và transit versions | Toàn dự án | W2 | W3 | W3 | Gate G1 | Chưa bắt đầu
D04 | Compatibility | Compatibility Matrix H1 | Pacific 16.2.5 → 16.2.15 | H1 | W2 | W3/W7 | W10 | PASS/BLOCK theo từng domain | Chưa bắt đầu
D05 | Compatibility | Compatibility Matrix H2 | Pacific 16.2.15 → Quincy 17.2.x | H2 | W2 | W3/W8 | W10 | PASS/BLOCK theo từng domain | Chưa bắt đầu
D06 | Compatibility | Compatibility Matrix H3 | Quincy 17.2.x → Reef 18.2.7 | H3 | W2 | W3/W9 | W10 | PASS/BLOCK theo từng domain | Chưa bắt đầu
D07 | Governance | Risk & Mitigation Register | Theo dõi blocker, risk, owner và residual risk | Toàn dự án | W1 | Hàng tuần | W10 | Không còn risk critical chưa xử lý | Chưa bắt đầu
D08 | Procedure | Master Upgrade Strategy | Nguyên tắc minimal downtime, gate, vai trò và phạm vi | Toàn dự án | W3 | W4/W9 | W10 | Production-ready strategy | Chưa bắt đầu
D09 | Procedure | Master Upgrade Runbook | Câu lệnh/thao tác, expected output, xử lý lỗi từng hop | H1/H2/H3 | W4 | Sau từng hop | W10 | Runbook v1.0 được peer review | Chưa bắt đầu
D10 | Backup | Backup & Recovery Plan | Scope, RPO/RTO, off-cluster copy, retention, owner | Toàn dự án | W4 | W6/W10 | W10 | Restore evidence | Chưa bắt đầu
D11 | Backup | Backup/Restore Runbook | Cách backup/verify/restore theo deployment và service | Mỗi hop | W4 | W6/W10 | W10 | Dry-run pass | Chưa bắt đầu
D12 | Recovery | Rollback/Fix-forward Plan | Trigger, pause/stop, fix-forward, service recovery | Mỗi hop | W4 | W7–W10 | W10 | Lab evidence | Chưa bắt đầu
D13 | Testing | Lab Design, Equivalence & IO Workload Plan | Topology, Lab–Prod mapping, Evidence Collector, IO Sentinel, data seed và KPI | Lab | W4 | W5–W6 | W10 | Gate G3 | Chưa bắt đầu
D14 | Testing | Lab Test Plan | Functional, performance, integrity, fault/failure, soak | Lab/Hops | W4 | W6–W9 | W10 | Trace tới từng requirement | Chưa bắt đầu
D15 | Testing | Lab Test & End-to-End Rehearsal Report | Kết quả từng hop, downtime, KPI, fault/restore/rehearsal và evidence | Lab/Hops | W7 | W7–W10 | W10 | Gate G10 | Chưa bắt đầu
D16 | Report | Research & Impact Report | Bug/performance/stability/security/trade-off và impact | 16.2.5→Target | W2 | W3–W9 | W10 | Có references và evidence | Chưa bắt đầu
D17 | Decision | Production Readiness & GO/NO-GO Recommendation | Kết luận điều kiện áp dụng Production và remediation | Production candidate | W9 | W10 | W10 | PASS/CONDITIONAL/NO-GO | Chưa bắt đầu
D18 | Handover | Final Project Package | Bộ báo cáo, matrix, plans, runbook, checklist và Lab evidence | Toàn dự án | W10 | W10 | W10 | Gate G11 | Chưa bắt đầu

## 04_DanhMucChecklist
DANH MỤC CHECKLIST CẦN TẠO
Checklist chung được thiết kế ở W4; checklist H1/H2/H3 được xác minh và chốt sau đúng hop tương ứng
ID | Nhóm | Checklist | Phạm vi | Thời điểm dùng | Mục đích/Nội dung chính | Draft | Finalize | Gate liên quan | Trạng thái
CL01 | Khảo sát | As-Is Survey Checklist | Toàn cluster | Trước target selection | Thu thập hiện trạng có evidence | W1 | W1 | G0 | Chưa bắt đầu
CL02 | Sẵn sàng | Pre-upgrade Readiness Checklist chung | Mọi hop | T-7d/T-24h/T-30m | Health, capacity, backend, client, artifact, access, equivalence gap, monitoring/automation | W4 | W10 | G3/G4/G6/G8 | Chưa bắt đầu
CL03 | Sẵn sàng | Pre-hop Checklist H1 | H1 | Trước H1 | Điều kiện riêng 16.2.5→16.2.15 | W4 | Sau H1 | G4 | Chưa bắt đầu
CL04 | Sẵn sàng | Pre-hop Checklist H2 | H2 | Trước H2 | Điều kiện riêng Pacific→Quincy | W4 | Sau H2 | G6 | Chưa bắt đầu
CL05 | Sẵn sàng | Pre-hop Checklist H3 | H3 | Trước H3 | Điều kiện riêng Quincy→Reef | W4 | Sau H3 | G8 | Chưa bắt đầu
CL06 | Giám sát | Rolling Monitoring Checklist chung | Mọi hop | Trong upgrade | Health/quorum/OSD/PG/version/crash/I/O/KPI + Evidence Collector/IO Sentinel và CONTINUE/PAUSE/STOP | W4 | W10 | Mỗi batch | Chưa bắt đầu
CL07 | Giám sát | Rolling Monitoring Checklist H1 | H1 | Trong H1 | Mixed-version và risk đặc thù H1 | W4 | Sau H1 | G5 | Chưa bắt đầu
CL08 | Giám sát | Rolling Monitoring Checklist H2 | H2 | Trong H2 | Mixed-version, backend/client/config đặc thù H2 | W4 | Sau H2 | G7 | Chưa bắt đầu
CL09 | Giám sát | Rolling Monitoring Checklist H3 | H3 | Trong H3 | Service/client/OSD risk đặc thù H3 | W4 | Sau H3 | G9 | Chưa bắt đầu
CL10 | Post-check | Functional & Regression Checklist | Mỗi hop | Ngay sau hop | RGW/RBD/CephFS và tính năng Production sử dụng | W4 | Sau từng hop | Exit Gate | Chưa bắt đầu
CL11 | Post-check | Data Integrity Checklist | Mỗi hop | Trước/sau hop | Checksum/object count/volume/file consistency | W4 | Sau từng hop | Exit Gate | Chưa bắt đầu
CL12 | Gate | Exit Gate & Soak Checklist H1 | H1 | Sau H1 | Version convergence, health, functional, KPI và soak 12–24h | W4 | Sau H1 | G5 | Chưa bắt đầu
CL13 | Gate | Exit Gate & Soak Checklist H2 | H2 | Sau H2 | Version convergence, health, functional, KPI và soak 24h | W4 | Sau H2 | G7 | Chưa bắt đầu
CL14 | Gate | Exit Gate & Soak Checklist H3 | H3 | Sau H3 | Version convergence, health, functional, KPI và soak 48–72h | W4 | Sau H3 | G9 | Chưa bắt đầu
CL15 | Backup | Backup Checklist per Hop | Mỗi hop | Trước hop | Config/control-plane/data copy/evidence/checksum/retention | W4 | Sau từng hop | G4/G6/G8 | Chưa bắt đầu
CL16 | Backup | Restore Validation Checklist | Lab/toàn dự án | W6 và khi backup thay đổi | Khả năng truy cập, restore mẫu, checksum và owner | W4 | W10 | G3/G10 | Chưa bắt đầu
CL17 | Recovery | Stop/Pause/Resume Checklist | Mỗi hop | Khi vượt threshold | Trigger, quyền quyết định, evidence, resume criteria | W4 | Sau W10 rehearsal | STOP gate | Chưa bắt đầu
CL18 | Recovery | Rollback/Fix-forward Activation Checklist | Mỗi hop | Khi upgrade lỗi | Chọn fix-forward/recovery, không giả định downgrade in-place | W4 | Sau W10 rehearsal | Escalation | Chưa bắt đầu
CL19 | Testing | Fault/Failure Test Checklist | Lab target | W10 | OSD/host/MON/MGR/RGW/recovery và end-to-end rehearsal dưới workload | W4 | W10 | G10 | Chưa bắt đầu
CL20 | Gate | GO/NO-GO Decision Checklist | Mọi gate | Trước/sau hop và cuối Lab | 0 BLOCK, 0 UNKNOWN critical, evidence hợp lệ, approver | W4 | W10 | G0–G11 | Chưa bắt đầu
CL21 | Bàn giao | Final Acceptance Checklist | Toàn dự án | W10 | Đủ deliverable, Traceability Matrix, evidence coverage, peer review và residual risks | W10 | W10 | G11 | Chưa bắt đầu

## 05_LabTest
LAB TEST MATRIX – TỪNG HOP, SOAK, FAULT VÀ FAILURE
Threshold sự cố chốt sau W1 As-Is và W6 baseline; không dùng giá trị giả định làm tiêu chí Production
Test ID | Hop/Giai đoạn | Loại | Kịch bản | Workload | Điều kiện trước | Tiêu chí PASS | Gate | Thời lượng | Evidence | Trạng thái
EQ-01 | Lab readiness | Equivalence | Xác minh Lab–Production Equivalence Matrix | N/A | As-Is inventory và Lab mapping đã hoàn tất | 100% mapping critical; mọi gap có impact, control và owner | G3 | 2h |  | Chưa bắt đầu
LAB-02 | Lab readiness | Data integrity | Seed dữ liệu và checksum manifest | RGW/RBD/CephFS | Dataset tái lập được trước mọi hop | 100% manifest được tạo và lưu ngoài cluster Lab | G3 | 2h |  | Chưa bắt đầu
IO-01 | Baseline | Performance | RGW mixed S3 workload | PUT/GET/LIST/DELETE | Profile theo Production; nếu thiếu dùng giả định có nhãn | KPI baseline + 0 data loss | G3 | 60–120m |  | Chưa bắt đầu
IO-02 | Baseline | Functional | RGW advanced functions | IAM/Lifecycle/Versioning/Object Lock | Chỉ chạy tính năng đang dùng | Tất cả functional probes PASS | G3 | 60m |  | Chưa bắt đầu
IO-03 | Baseline | Performance | RBD random workload | fio-like randrw | Block size/read-write ratio theo As-Is | KPI baseline + checksum PASS | G3 | 60–120m |  | Chưa bắt đầu
IO-04 | Baseline | Performance | RBD sequential workload | Sequential read/write | Đo throughput và latency | KPI baseline + checksum PASS | G3 | 60m |  | Chưa bắt đầu
IO-05 | Baseline | Performance | CephFS data/metadata workload | Read/write/create/stat/delete | Chỉ áp dụng nếu Production dùng CephFS | KPI baseline + namespace integrity PASS | G3 | 60–120m |  | Chưa bắt đầu
H1-01 | H1 | Upgrade | Rolling upgrade dưới steady IO | Mixed service workload | Pre-H1 GO + backup checkpoint | Upgrade hoàn thành; I/O trong threshold | G5 | Theo runbook |  | Chưa bắt đầu
H1-02 | H1 | Monitoring | Evidence Collector/IO Sentinel theo batch | Continuous probes + dashboard | Collector/Sentinel smoke test PASS | Không vượt STOP; evidence đủ timestamp và không có gap giám sát | G5 | Trong upgrade |  | Chưa bắt đầu
H1-03 | H1 | Regression | Functional + integrity post H1 | RGW/RBD/CephFS | 100% daemon target H1 | Functional/checksum PASS | G5 | 2–4h |  | Chưa bắt đầu
H1-04 | H1 | Soak | Soak H1 | Steady mixed IO | Post-check PASS | Health/KPI ổn định 12–24h | G5 | 12–24h |  | Chưa bắt đầu
H2-01 | H2 | Upgrade | Rolling Pacific→Quincy dưới IO | Mixed service workload | H1 Exit PASS + Pre-H2 GO | Upgrade hoàn thành; I/O trong threshold | G7 | Theo runbook |  | Chưa bắt đầu
H2-02 | H2 | Compatibility | Client/service compatibility | Clients hiện tại | Mixed-version window được ghi nhận | Không có incompatibility chưa xử lý | G7 | 2–4h |  | Chưa bắt đầu
H2-03 | H2 | Regression | Functional + integrity post H2 | RGW/RBD/CephFS | 100% daemon Quincy target | Functional/checksum PASS | G7 | 2–4h |  | Chưa bắt đầu
H2-04 | H2 | Soak | Soak H2 | Steady mixed IO | Post-check PASS | Health/KPI ổn định 24h | G7 | 24h |  | Chưa bắt đầu
H3-01 | H3 | Upgrade | Rolling Quincy→Reef dưới IO | Mixed service workload | H2 Exit PASS + Pre-H3 GO | Upgrade hoàn thành; I/O trong threshold | G9 | Theo runbook |  | Chưa bắt đầu
H3-02 | H3 | Regression | Full functional + integrity | RGW/RBD/CephFS | 100% daemon Reef target | Functional/checksum PASS | G9 | 4–6h |  | Chưa bắt đầu
H3-03 | H3 | Performance | So sánh baseline với Reef trên dashboard | All profiles | Cùng dataset/profile/IO Sentinel/monitoring | Regression trong ngưỡng đã duyệt | G9 | 4–6h |  | Chưa bắt đầu
H3-04 | H3 | Soak | Final target soak | Steady mixed IO | Post-check PASS | Health/KPI ổn định 48–72h | G9 | 48–72h |  | Chưa bắt đầu
F-01 | Target Reef | Fault | OSD daemon/disk logical failure | Steady IO | Fault injection được phê duyệt trong Lab | No data loss; recovery hoàn tất | G10 | 2–4h |  | Chưa bắt đầu
F-02 | Target Reef | Failure | Một host Lab mất | Steady IO | Failure domain và quorum hợp lệ | Service trong threshold; recovery hoàn tất | G10 | 2–4h |  | Chưa bắt đầu
F-03 | Target Reef | Failure | MON/MGR failover | Steady IO | Đủ quorum/standby | Control-plane phục hồi, data I/O duy trì | G10 | 1–2h |  | Chưa bắt đầu
F-04 | Target Reef | Failure | RGW instance failure | S3 continuous probes | Có nhiều RGW/endpoint HA nếu Production dùng | S3 trong threshold; instance thay thế hoạt động | G10 | 1–2h |  | Chưa bắt đầu
F-05 | Target Reef | Recovery | Recovery/backfill dưới workload | Steady IO | OSD/host fault đã tạo | Đo được impact; không PG stuck | G10 | 2–6h |  | Chưa bắt đầu
R-01 | Any hop | Recovery | Pause/stop/resume + end-to-end rehearsal | Steady IO | Lỗi kiểm soát trong Lab; kỹ sư thứ hai chạy theo runbook | Đúng trigger; resume/fix-forward thành công; quy trình tái lập độc lập | G10 | 2–4h |  | Chưa bắt đầu
B-01 | Before hops | Backup | Backup control-plane/config | N/A | Backup Runbook v0.1 | Artifacts có checksum và timestamp | G3/G4/G6/G8 | 1–2h |  | Chưa bắt đầu
B-02 | Lab | Restore | Restore mẫu dữ liệu/dịch vụ | Sample RGW/RBD/CephFS | Backup gần nhất có thể truy cập | Restore + checksum/functional PASS | G3/G10 | 2–4h |  | Chưa bắt đầu

## 06_Workload_IO
KẾ HOẠCH IO WORKLOAD ẢO
Concurrency/rate/read-write ratio lấy từ As-Is; IO Sentinel phải chạy liên tục từ baseline đến hết rehearsal
Profile | Dịch vụ | Mô tả | Kích thước | Operation | Concurrency/Rate | Thời gian chạy | Metrics | Quy tắc sử dụng | Trạng thái
WL-01 | RGW | Small-object metadata-heavy | 4 KiB–1 MiB | PUT/GET/LIST/DELETE | Theo As-Is; TBD | T-15m đến T+60m mỗi hop | Ops/s, 4xx/5xx, p95/p99 latency, checksum | Thay tỷ lệ giả định bằng profile Production ở W1 | Chưa bắt đầu
WL-02 | RGW | Mixed object workload | 1–64 MiB | PUT/GET/DELETE | Theo As-Is; TBD | Baseline + suốt upgrade + soak | Throughput, error rate, latency, object count/checksum | Áp dụng IAM/Lifecycle/Versioning/Object Lock nếu có | Chưa bắt đầu
WL-03 | RBD | Random block IO | 4/16/64 KiB | randrw | Read/write ratio theo As-Is | Baseline + suốt upgrade | IOPS, bandwidth, await, p95/p99, IO errors | Dùng volume test riêng; quiesce nếu test app-consistent snapshot | Chưa bắt đầu
WL-04 | RBD | Sequential block IO | 1 MiB | read/write | Theo As-Is; TBD | Baseline và post-hop | Throughput, latency, IO errors, checksum | Không chạy quá tải làm sai lệch recovery test | Chưa bắt đầu
WL-05 | CephFS | Data path | 4 KiB–1 MiB | read/write | Theo As-Is; TBD | Baseline + suốt upgrade | IOPS, bandwidth, latency, errors | N/A nếu Production không dùng CephFS | Chưa bắt đầu
WL-06 | CephFS | Metadata path | Small files | create/stat/rename/delete | Theo As-Is; TBD | Baseline + post-hop | Ops/s, latency, namespace integrity | Theo dõi MDS state và client reconnect | Chưa bắt đầu
WL-07 | Mixed | Continuous IO Sentinel / steady service workload | Kết hợp WL-01…06 | Continuous + heartbeat | Giữ tải ổn định | Baseline + toàn bộ hop + soak + rehearsal | Availability, error-gap duration, p95/p99, host/OSD metrics, timestamp continuity | Nguồn chính để đo minimal downtime và phát hiện khoảng gián đoạn | Chưa bắt đầu
WL-08 | Mixed | Recovery workload | Kết hợp steady + fault | Continuous | Tải bằng steady state đã chốt | Trong recovery/backfill | Client impact, recovery ETA, PG state, latency | Chỉ dùng trong Lab với fault injection đã phê duyệt | Chưa bắt đầu

## 07_GO_NOGO
GATE VÀ QUY TẮC GO / NO-GO
Quy tắc nền: 0 BLOCK, 0 UNKNOWN critical, evidence hợp lệ/đủ timestamp và đúng người phê duyệt; N/A phải có lý do
Gate | Thời điểm | Quyết định | Điều kiện bắt buộc | Evidence | Trạng thái | Hành động nếu không đạt | Ghi chú
G0 | Cuối W1 | As-Is complete | As-Is fields critical có evidence; blocker/UNKNOWN có owner; workload và service scope đã chốt | As-Is report + evidence index | Chưa đánh giá | Không qua G0 thì chưa chọn target
G1 | Cuối W3 | Target/Hops approved | Đường được hỗ trợ; compatibility H1/H2/H3 hoàn tất; target đã revalidate; 0 UNKNOWN critical chưa có treatment | Decision Record + matrices | Chưa đánh giá | Chỉ G1 mới khóa target cho Lab
G2 | Cuối W4 | Design documents ready | Runbook/checklist/backup/rollback/test plan v0.1 có owner và expected evidence | Document register | Chưa đánh giá | Bắt buộc trước dry-run
G3 | Cuối W6 | Lab ready | Lab base/services/workload; Equivalence Matrix; Evidence Collector; IO Sentinel; backup/restore và dry-run PASS | Lab readiness + equivalence sign-off | Chưa đánh giá | Cho phép bắt đầu H1
G4 | W7 trước H1 | Pre-H1 GO | Health/capacity/quorum/OSD/PG/artifact/backup/checklist H1 PASS | Pre-H1 evidence | Chưa đánh giá | Nếu BLOCK: không chạy H1
G5 | W7 sau H1 | Exit H1 | 100% daemon target H1; functional/integrity/KPI/soak PASS; không crash/blocker | H1 Exit Checklist | Chưa đánh giá | Cho phép H2
G6 | W8 trước H2 | Pre-H2 GO | H1 exit PASS; backup mới; compatibility H2 và client/backend readiness PASS | Pre-H2 evidence | Chưa đánh giá | Nếu BLOCK: giữ cluster tại 16.2.15
G7 | W8 sau H2 | Exit H2 | 100% daemon Quincy; functional/integrity/KPI/24h soak PASS | H2 Exit Checklist | Chưa đánh giá | Cho phép H3
G8 | W9 trước H3 | Pre-H3 GO | H2 exit PASS; backup mới; compatibility H3/service/client readiness PASS | Pre-H3 evidence | Chưa đánh giá | Nếu BLOCK: giữ tại Quincy và remediation
G9 | Cuối W9 | Exit H3 | 100% daemon Reef; full regression/integrity/KPI/48–72h soak PASS | H3 Exit Checklist | Chưa đánh giá | Cho phép fault suite/final assessment
G10 | Cuối W10 | Lab final decision | Fault/failure, restore, pause/resume, post-fault soak và end-to-end rehearsal PASS; residual risk có owner | Lab Test/Rehearsal Report + traceability | Chưa đánh giá | PASS/CONDITIONAL/NO-GO
G11 | 30/10/2026 | Final acceptance | Đủ report, matrix, runbook v1.0, plans, checklist pack, traceability, evidence và peer review | Final package index | Chưa đánh giá | Kết thúc đề tài

## 08_RuiRo
RISK & MITIGATION REGISTER
Likelihood/Impact: 1–5 ¦ Score = Likelihood × Impact ¦ Rating được tính tự động
Risk ID | Rủi ro | Likelihood | Impact | Score | Rating | Mitigation/Control | Thời điểm | Trạng thái | Residual risk/Ghi chú
R01 | Deployment mode/mixed management chưa rõ | 4 | 5 | 20 | Critical | Khảo sát managed scope; BLOCK nếu daemon không có cơ chế nâng cụ thể | W1 | Open
R02 | OS/kernel/container/repository không hỗ trợ target | 3 | 5 | 15 | Critical | Host cohort matrix; test pull/install trên mọi cohort; chốt target theo compatibility | W1–W2 | Open
R03 | Còn FileStore/backend không phù hợp major hop | 3 | 5 | 15 | Critical | Xác minh 100% objectstore; remediation trước H2 | W1–W2 | Open
R04 | Client RGW/RBD/CephFS không tương thích | 3 | 5 | 15 | Critical | Client inventory + compatibility + regression suite trong mixed-version window | W1–W9 | Open
R05 | Dung lượng/recovery headroom không đủ | 3 | 5 | 15 | Critical | Capacity analysis, failure-domain simulation và gate trước mỗi hop | W1–W9 | Open
R06 | Backup tồn tại nhưng không restore được | 3 | 5 | 15 | Critical | Off-cluster copy, checksum và restore sample trong W6/W10 | W4–W10 | Open
R07 | Hiểu rollback là downgrade in-place | 4 | 5 | 20 | Critical | Rollback/Fix-forward Plan; stop/pause/recovery trigger; Lab validation | W4–W10 | Open
R08 | Lab không đại diện workload Production | 4 | 4 | 16 | Critical | Lab–Production Equivalence Matrix; ghi gap/impact/control; profile từ As-Is | W1–W6 | Open
R09 | Monitoring/collector thiếu hoặc lệch timestamp nên không đo được minimal downtime | 3 | 4 | 12 | High | Dashboard, NTP/clock check, collector smoke test và IO Sentinel heartbeat trước baseline | W5–W9 | Open
R10 | Target patch/lifecycle hoặc đường hỗ trợ thay đổi sau khi chốt | 3 | 4 | 12 | High | Revalidate nguồn chính thức tại G1, trước G3 và trước H1; cập nhật Decision Record | W2–W7 | Open
R11 | Fault test gây nhiễu final soak | 3 | 3 | 9 | Medium | Chỉ fault sau post-check; bắt đầu post-fault soak mới trước final gate | W10 | Open
R12 | Thay đổi config/default bị bật đồng thời với upgrade | 3 | 4 | 12 | High | Tách feature enablement khỏi version upgrade trừ khi bắt buộc; ghi decision record | W7–W9 | Open