## Pacific 16.2.x
PACIFIC · 16.2.5 → 16.2.15
Giai đoạn 1 — đọc theo cumulative path: triển khai trực tiếp 16.2.15, nhưng giữ lại lịch sử regression để làm risk gate.
Version | Vai trò | Cải tiến / sửa lỗi chính | Trade-off / regression / cảnh báo | Ý nghĩa cho PRJ GD2 | Khuyến nghị hành động | Rủi ro | Dwell / quyết định | Nguồn Ceph chính thức
16.2.5 | Baseline hiện tại | Tái cấu trúc quản trị NFS sang mgr/nfs; sửa tương thích msgr v2 giữa client/server 32-bit và 64-bit. | ceph-mgr-rook không còn được cài theo Recommends; một số lệnh NFS đổi hoặc bị deprecate, cần rà lại automation. | Là mốc xuất phát của GD2, không phải bản nên giữ lâu; thiếu toàn bộ bản vá .6–.15. | Chụp baseline health/performance, inventory NFS/Rook và xác nhận cách triển khai trước khi nâng thẳng lên .15. | Trung bình | Baseline | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-5-pacific
16.2.6 | Bản lịch sử rủi ro | Bổ sung profile pg_autoscaler scale-down cho cluster mới; cải thiện BlueStore deferred writes, giảm flush/compaction RocksDB quá mức; đơn giản hoá rolling MDS. | LỖI #53062: OMAP conversion có thể gây corrupt dữ liệu khi cluster nâng từ bản cũ và chạy BlueStore repair/quick-fix. Không bật quick-fix, không chạy repair trên phiên bản này. | Không cần cài/dừng ở .6 khi đi trực tiếp .5→.15, nhưng phải kiểm tra cluster có từng bị phơi nhiễm .6 và quick-fix/repair hay không. | Xác nhận `bluestore_(fsck_)?quick_fix_on_mount` không bật; nếu từng chạy .6 + repair, mở điều tra integrity riêng trước rolling update. | Cao | Không dùng / lịch sử | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-6-pacific
16.2.7 | Bản vá bắt buộc (cumulative) | Sửa lỗi OMAP #53062; mClock có tự động benchmark IOPS thiết bị; pg_autoscaler mặc định quay lại scale-up; quản trị NFS chuyển sang mgr/nfs. | Non-cephadm CephFS cần tạm đặt `mon_mds_skip_sanity=true` trong lúc nâng; scale-down bị rút vì tạo quá nhiều PG ở pool device_health_metrics; NFS cũ có thể cần migrate thủ công. | Các sửa lỗi này đã nằm trong 16.2.15 và là lý do phải rời .5 trực tiếp tới .15. | Nếu không dùng cephadm và có CephFS, lập cửa sổ cấu hình `mon_mds_skip_sanity`; gỡ cấu hình ngay sau khi hoàn tất. | Cao | Không cần dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-7-pacific
16.2.8 | Feature + regression | Thêm pool `--bulk`, cờ global `noautoscale`, cảnh báo `require-osd-release`; bổ sung điều kiện an toàn cho upgrade nhiều active MDS. | Giới thiệu regression khiến MGR có thể deadlock; được hotfix ở 16.2.9. Không chọn .8 làm điểm dừng. | Các tính năng vận hành hữu ích cho upgrade nhưng chỉ nên nhận dưới dạng cumulative trong .15. | Dùng noautoscale để tránh PG split/merge trong cửa sổ nâng; theo dõi MGR, nhưng triển khai trực tiếp .15. | Cao | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-8-pacific
16.2.9 | Hotfix | Sửa MGR deadlock được đưa vào 16.2.8. | Phạm vi hotfix hẹp; không bổ sung giá trị để làm điểm trung chuyển độc lập. | Loại bỏ blocker của .8; đã nằm trong .15. | Không dừng ở .9; xác nhận MGR ổn định sau khi lên .15. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-9-pacific
16.2.10 | Security hotfix | Khắc phục hai lỗ hổng: path restriction CephFS/Manila và RGW s3website null-pointer crash. | CephFS flaw đặc biệt liên quan cluster đã nâng từ Nautilus hoặc cũ hơn; có thể phải audit CephX caps/keys chứ không chỉ cài patch. | Đóng rủi ro bảo mật tích luỹ trong mốc .15. | Nếu lịch sử cluster từ Nautilus trở về trước, rà soát các key/caps do Manila tạo. | Cao | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-10-pacific
16.2.11 | Bugfix | Sửa PGLog dup tăng không giới hạn và thêm thao tác trim offline; hỗ trợ RBD unmap theo namespace; tiếp tục tối ưu deferred writes BlueStore. | PGLog trim offline là thao tác phục hồi chuyên biệt, không nên chạy đại trà; cải thiện hiệu năng phụ thuộc workload. | Giảm rủi ro metadata/PGLog phình và cải thiện luồng RBD/BlueStore. | Sau .15, quan sát PGLog/OSD metadata và latency thay vì giả định lợi ích đồng đều. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-11-pacific
16.2.12 | Hotfix vận hành | Khắc phục nhiều lỗi hiệu năng ceph-volume, đặc biệt chậm khi kích hoạt OSD; sửa lsblk/LVM và các regression activate. | Tác động chính ở provision/activate OSD; không thay thế kiểm tra device mapping trước và sau nâng. | Giảm thời gian restart/activation OSD trong rolling maintenance. | Đo thời gian activate một OSD canary và kiểm tra LVM/device symlink sau .15. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-12-pacific
16.2.13 | Security + bugfix | ceph-crash hạ quyền từ root xuống user ceph (CVE); thêm nhiều sửa lỗi ceph-volume và thay đổi layout một số field `mgr dump`. | Automation parse JSON/output `mgr dump` có thể bị ảnh hưởng; quyền file/log của ceph-crash cần được kiểm tra. | Tăng hardening nhưng có thể lộ dependency automation cũ. | Regression-test script parse `ceph mgr dump`; kiểm tra ceph-crash vẫn gửi report. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-13-pacific
16.2.14 | Bugfix + tooling | Cho phép xoá CephFS `lost+found` sau DR; hỗ trợ encrypted volumes cho ceph-volume new-db/new-wal/migrate; bổ sung field mgr active_clients. | Các lệnh migrate DB/WAL vẫn là thao tác nhạy cảm; thay đổi output mgr có thể ảnh hưởng parser. | Tốt hơn cho vận hành OSD mã hoá và phục hồi CephFS, nhưng không phải bước bắt buộc độc lập. | Không thực hiện DB/WAL migration cùng cửa sổ major upgrade nếu không cần thiết; tách change window. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-14-pacific
16.2.15 | Đích giai đoạn 1 | Bản backport Pacific dự kiến cuối: ngăn MDS read-only do session metadata phình; RBD fast-diff cải thiện mạnh live sync/backup; vá RGW POST-policy; nhiều sửa BlueStore/ceph-volume/cephadm. | Pacific đã hết vòng đời và .15 không phải đích dài hạn. Cần soak/validate trước khi sang major release; không nên gộp hai major hop trong một lần quan sát. | Mốc ổn định để đóng toàn bộ bản vá Pacific trước khi vào Quincy. | Nâng trực tiếp .5→.15, xác nhận mọi daemon cùng version, HEALTH_OK/đã chấp nhận warning, client I/O và recovery ổn định rồi mới mở giai đoạn 2. | Trung bình | Target giai đoạn 1 | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/pacific/#v16-2-15-pacific

## Quincy 17.2.x
QUINCY · HOP BẮT BUỘC GIỮA PACIFIC VÀ REEF
Giai đoạn 2A — cephadm: ưu tiên 17.2.7 làm transit; package-based: chỉ cân nhắc 17.2.9 sau khi xác minh repo/OS.
Version | Vai trò | Cải tiến / sửa lỗi chính | Trade-off / regression / cảnh báo | Ý nghĩa cho PRJ GD2 | Khuyến nghị hành động | Rủi ro | Dwell / quyết định | Nguồn Ceph chính thức
17.2.0 | Major baseline | mClock trở thành scheduler mặc định cho BlueStore; LevelDB bị loại bỏ; pool device_health_metrics đổi thành `.mgr`; cephadm memory autotune và observability được mở rộng. | FileStore chỉ còn WPQ và đã deprecate; phải migrate MON/OSD LevelDB→RocksDB trước. Memory ratio 0.7 không hợp hyperconverged; custom mClock profile có hạn chế runtime ở bản đầu. | Đây là ranh giới thay đổi hành vi lớn nhất của giai đoạn 2: scheduler, memory và metadata backend. | Block upgrade nếu còn FileStore/LevelDB. Nếu hyperconverged, cân nhắc ratio 0.2. Lấy baseline mClock/client latency trước recovery test. | Cao | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/quincy/#v17-2-0-quincy
17.2.1 | Bugfix | Tắt zero-block detection mặc định vì tương tác bất lợi với RBD/CephFS; bổ sung PGLog trim offline và sửa log rotation. | Có thể giảm một tối ưu ghi zero nhưng ưu tiên tính đúng; log-to-file có known issue cần kiểm tra lại sau rotation. | Giảm rủi ro tương thích data path sau major upgrade. | Kiểm thử RBD/CephFS zero/discard path và xác nhận cluster log vẫn được ghi sau rotation. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/quincy/#v17-2-1-quincy
17.2.2 | Security hotfix | Vá path restriction CephFS/Manila và RGW crash tương tự nhánh Pacific. | Một số build/toolchain có thể gặp ceph-mgr/libcephsqlite crash, được sửa ngay ở 17.2.3. | Không nên chọn .2 làm điểm trung chuyển dù có security fixes. | Bỏ qua .2 và đi đến điểm transit mới hơn; audit key/caps nếu cluster có lịch sử Manila/Nautilus. | Cao | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/quincy/#v17-2-2-quincy
17.2.3 | Hotfix | Sửa ceph-mgr crash lặp lại trong libcephsqlite khi build bằng gcc12. | Phạm vi hẹp; chưa có các cải tiến mClock và nhiều bugfix về sau. | Loại bỏ blocker trực tiếp của .2. | Không dừng ở .3; theo dõi mgr failover/crash loop ở điểm transit cuối. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/quincy/#v17-2-3-quincy
17.2.4 | Bugfix | Sửa recovery/backfill tiêu thụ CPU cao, PGLog dup inflation và lỗi chuyển đổi SnapMapper. | Bản .4 bị thiếu một số commit khi phát hành; .5 là hotfix bổ sung, vì vậy không dwell ở .4. | Cải thiện recovery nhưng bản phát hành không đầy đủ. | Bỏ qua .4; nhận fixes qua .7 hoặc .9. | Cao | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/quincy/#v17-2-4-quincy
17.2.5 | Hotfix | Bổ sung các commit thiếu của .4; sửa ceph-volume activation chậm và crash trong Rook NFS/telemetry. | Vẫn thiếu các cải tiến scheduler .7; không tạo lợi ích để dừng riêng. | Ổn định hơn cho activation và mgr modules. | Không dừng; dùng canary OSD để kiểm tra activation tại điểm transit. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/quincy/#v17-2-5-quincy
17.2.6 | Bugfix | Cải thiện quyết định deferred-write của BlueStore; hỗ trợ crush_device_class theo OSD; nhiều sửa cephadm/ceph-volume. | Lợi ích deferred write phụ thuộc workload; thay đổi device class có thể tác động CRUSH nếu vận hành sai. | Tăng khả năng vận hành OSD và giảm một số write-path overhead. | Không thay đổi device class trong cùng cửa sổ nâng; benchmark lại write latency sau transit. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/quincy/#v17-2-6-quincy
17.2.7 | Điểm transit đề xuất | mClock được làm lại: balanced mặc định, QoS phân số, cost theo capacity thiết bị và degraded recovery ưu tiên hơn misplaced; thêm nhiều fix RGW/CephFS và container fallback EL8. | Backfill có thể chậm hơn WPQ trong balanced/high_client profile; phải đo client latency và recovery. Vẫn là Quincy đã EOL, chỉ dùng để transit/soak. | Điểm cân bằng thực tế cho cephadm: đã có scheduler fixes quan trọng, có container image, tránh regression .8 và thiếu image .9. | Với cephadm: dùng image 17.2.7 đã pin digest, soak đủ lâu để xác nhận mClock/memory/recovery trước Reef. | Trung bình | Transit đề xuất (cephadm) | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/quincy/#v17-2-7-quincy
17.2.8 | Không chọn làm transit | RBD fast-diff cải thiện live sync/backup; image chuyển sang CentOS 9. | Có critical BlueStore regression được sửa ở .9; container CentOS 9 có thể crash `pthread_create` trên kernel cũ; không còn RPM EL8. | Rủi ro data path và platform cao hơn lợi ích của một điểm trung chuyển ngắn. | Không dwell ở .8. Nếu từng triển khai .8, ưu tiên kế hoạch sang .9 (package) hoặc Reef target sau đánh giá chi tiết. | Cao | Không dùng làm transit | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/quincy/#v17-2-8-quincy
17.2.9 | Transit có điều kiện | Sửa critical BlueStore regression của .8 và bổ sung tương thích OpenSSL mới. | Phát hành sau EOL với mức test hạn chế; không có container build, repo EL8 trống/có thể làm dnf fail. Không phải lựa chọn cephadm mặc định. | Có thể phù hợp hơn .7 cho deployment package-based nếu repository/OS đã được xác minh; không phù hợp cho cephadm nếu cần official image. | Package-based: cân nhắc .9 sau lab validation. Cephadm: giữ transit .7. Ghi rõ deployment mode trước CAB/GO. | Cao | Chỉ cân nhắc package | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/quincy/#v17-2-9-quincy

## Reef 18.2.x
REEF · QUINCY → 18.2.7
Giai đoạn 2B — rolling update đến 18.2.7; 18.2.8 được ghi như advisory sau target vì đã phát hành ngày 20-03-2026.
Version | Vai trò | Cải tiến / sửa lỗi chính | Trade-off / regression / cảnh báo | Ý nghĩa cho PRJ GD2 | Khuyến nghị hành động | Rủi ro | Dwell / quyết định | Nguồn Ceph chính thức
18.2.0 | Major baseline | RocksDB 7.9.2, iteration/per-column-family tuning và defaults mới; mClock cải tiến; read balancer; RGW multisite/SSE; FileStore không còn được hỗ trợ. | Một số workload chịu penalty nhẹ dù RGW 4K random-write có thể tăng tới 13.59%; Bookworm chưa có package ở .0; perf dump/schema và cache tiering bị deprecate; read balancer chỉ offline. | Mang lại cải tiến data path lớn nhất nhưng cũng đổi nền tảng storage/monitoring. | Không dừng ở .0; kiểm tra không còn FileStore, cập nhật monitoring commands và benchmark workload đại diện. | Cao | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/reef/#v18-2-0-reef
18.2.1 | Bugfix + packaging | Bản Reef đầu tiên có Debian Bookworm packages; sửa RGW multisite SSE multipart và CephFS session metadata; thêm bucket repair tooling. | Sau fix RGW SSE multisite có thể cần resync/recovery command; POOL_APP_NOT_ENABLED đòi hỏi gắn application metadata đúng. | Mở đường cho Bookworm và giảm rủi ro CephFS/RGW. | Nếu dùng RGW multisite + SSE, chuẩn bị runbook resync; gắn application tag cho mọi pool hợp lệ. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/reef/#v18-2-1-reef
18.2.2 | Hotfix | Sửa Prometheus module crash lúc startup và lỗi OSDMap encoder. | Hotfix hẹp; không giải quyết các vấn đề package/image/kernel của các bản sau. | Ổn định observability và map encoding. | Không dwell; xác nhận monitoring không crash sau khi tới .7. | Trung bình | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/reef/#v18-2-2-reef
18.2.3 | Bản package lỗi | Không phải release an toàn chính thức: một early build của 18.2.4 bị Debian đóng gói nhầm thành 18.2.3. | Ceph ghi rõ 18.2.3 không nên được sử dụng. | Bắt buộc loại khỏi mọi danh sách target/intermediate. | Chặn image/package tag 18.2.3 trong registry/repository policy. | Cao | Không dùng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/reef/#v18-2-4-reef
18.2.4 | Retag chính thức | Bản chính thức thay thế .3; sửa việc cho phép pre-Reef client khi có pg-upmap-primary và có RBD fast-diff improvement. | Container CentOS 9 có thể crash pthread_create trên kernel cũ; fix pg-upmap-primary còn corner case, cần tránh mappings khi cluster/client đang mixed-version. | Yêu cầu rà OS/kernel và client compatibility trước khi bật read balancer. | Không tạo pg-upmap-primary trong rolling upgrade; inventory kernel clients và nâng OS cũ trước. | Cao | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/reef/#v18-2-4-reef
18.2.5 | Feature + regression | Thêm `rm-pg-upmap-primary-all`; RBD-NBD dùng netlink mặc định với fallback; nhiều cải thiện BlueStore/KernelDevice. | Có critical BlueStore regression được sửa ở 18.2.7. Không chọn .5 làm dwell target. | Một số công cụ vận hành mới hữu ích nhưng data-path risk quyết định phải đi thẳng .7. | Bỏ qua .5; nếu đang ở .5 thì đẩy nhanh nâng .7 sau validation và giám sát BlueStore. | Cao | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/reef/#v18-2-5-reef
18.2.6 | Hotfix + regression còn tồn tại | Sửa nhận diện cryptsetup cho dmcrypt và lỗi IPv6 subnet/address selection. | Vẫn bị critical BlueStore regression của .5; được sửa ở .7. | Có ích cho encrypted OSD/IPv6 nhưng không đủ an toàn làm target. | Bỏ qua .6; nếu đang ở .6 thì nâng .7 sau canary/health gate. | Cao | Không dừng | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/reef/#v18-2-6-reef
18.2.7 | Đích giai đoạn 2 | Sửa critical BlueStore regression ở .5/.6 (`_extend_log` sequence), race BlueFS truncate/remove, partial extent decoder và phối hợp discard/kernel device. | Là target theo yêu cầu nhưng không còn là bản Reef mới nhất; 18.2.8 đã phát hành sau đó. Vẫn cần soak, scrub và workload validation—không xem HEALTH_OK là đủ. | Đích rolling update hợp lý để né .5/.6 và ổn định BlueStore. | Pin image/package 18.2.7; upgrade tuần tự; xác nhận all-daemon versions, BlueStore/BlueFS logs, deep-scrub lịch sau soak và client latency. | Trung bình | Target giai đoạn 2 | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/reef/#v18-2-7-reef
18.2.8 | Advisory sau target | Bản Reef dự kiến cuối (20-03-2026) và được Ceph khuyến nghị; bổ sung nhiều backport sau .7. | QA phát hiện Pacific dùng lại feature bit được Reef dùng để nhận diện OSD, có thể báo OSD_UPGRADE_FINISHED sớm; Ceph không còn khuyến nghị direct Pacific→Reef. Đây không phải lý do bỏ hop Quincy—ngược lại, xác nhận thiết kế hai hop. | Target của tài liệu vẫn là .7, nhưng CAB nên mở một quyết định riêng về .8 vì .8 hiện mới hơn. | Không tự đổi target trong change hiện tại. Sau khi ổn định .7, đánh giá .8 bằng lab/canary và release-note delta riêng. | Trung bình | Đánh giá sau target | https://docs.ceph.com/en/latest/releases/reef/#v18-2-8-reef